R E P U B L I K A   H R V A T S K A

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC

Slavonski Šamac, rujan 2025.

Slavonski Šamac, rujan 2025.

PROVEDBENI PROGRAM

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

za razdoblje 2025. – 2029.

PROVEDBENI PROGRAM

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

za razdoblje 2025. – 2029.

SADRŽAJ

1.	Predgovor	4

2.	Uvod	5

2.1.	Djelokrug	7

2.2.	Vizija i misija	8

2.3. Organizacijska struktura	9

2.3.1. Javne ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač ili suosnivač Općina Slavonski Šamac	10

3.	OPIS KRATKOROČNIH RAZVOJNIH IZAZOVA I POTENCIJALA U SAMOUPRAVNOM PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC	11

4.	DOPRINOS PROVEDBI CILJEVA I PRIORITETA IZ POVEZANIH AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA			17

5.	POPIS MJERA S OPISOM, KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I POKAZATELJIMA REZULTATA	22

6.	Okvir za praćenje provedbe	41

7.	PRILOG 1. TERMINSKI PLAN PROVEDBE MJERA I OKVIR ZA PRAĆENJE	43

POPIS TABLICA

Tablica 1. Razvojne potrebe i razvojni izazovi Općine Slavonski Šamac prema prioritetnim razvojnim područjima	15

Tablica 2. Pregled temeljnih strateških prioriteta i mjera Provedbenog programa Općine Slavonski Šamac za razdoblje 2025.-2029. te njihova povezanost sa	17

Tablica 3. Mjera 1. Razvoj i unaprjeđenje odgoja i obrazovanja	23

Tablica 4. Mjera 2. Poticanje poduzetništva i obrtništva	25

Tablica 5. Mjera 3. Promicanje socijalnog blagostanja i stvaranje poticajnog okruženja za obitelj	26

Tablica 6. Mjera 4. Poticanje zapošljavanja i socijalne uključenosti	27

Tablica 7. Mjera 5. Potpora društvenim, kulturnim, sportskim i demografskim aktivnostima	29

Tablica 8. Mjera 6. Poticanje zapošljavanja i socijalne uključenosti	31

Tablica 9. Mjera 7. Razvoj i održavanje komunalne infrastrukture	33

Tablica 10. Mjera 8. Ulaganja, održavanje i obnova objekata i površina u vlasništvu općine	35

Tablica 11. Mjera 9. Unaprjeđenje sustava provođenja zaštite i spašavanja	37

Tablica 12. Mjera 10. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave	39

Tablica 13. Okvir za praćenje provedbe mjera	42

POPIS SLIKA

Slika 1. Organizacijska struktura Općine Slavonski Šamac	9

- Predgovor

Poštovane mještanke i mještani,

pred vama je Provedbeni program Općine Slavonski Šamac za razdoblje 2025.–2029. godine. Ovim dokumentom definiramo smjer razvoja naše općine u iduće četiri godine te određujemo mjere i aktivnosti koje će pridonijeti stvaranju boljih uvjeta života za sve stanovnike.

Provedbeni program je izrađen u skladu sa zakonskim odredbama i strateškim dokumentima Republike Hrvatske, Brodsko-posavske županije te ciljevima održivog razvoja UN Agende 2030. On povezuje naš proračun s konkretnim projektima i aktivnostima, a njegova je svrha osigurati da svaki planirani euro bude usmjeren na ono što je najvažnije na kvalitetniji, sigurniji i održivi život u našoj zajednici.

U narednom razdoblju prioriteti Općine Slavonski Šamac bit će jačanje gospodarstva i poduzetništva, demografska obnova i briga o obiteljima, ulaganja u obrazovanje i socijalnu skrb, razvoj komunalne infrastrukture te unaprjeđenje učinkovitosti javne uprave i sustava civilne zaštite. Poseban naglasak stavljen je na iskorištavanje dostupnih fondova Europske unije i drugih izvora financiranja, kako bismo maksimalno iskoristili prilike za nove projekte i ulaganja.

Ovaj dokument nije samo zakonska obveza, već i naš zajednički plan rada. On je rezultat suradnje, vizije i želje da Slavonski Šamac bude mjesto u kojem mladi žele ostati, obitelji živjeti, a stariji dostojanstveno provoditi svoje godine.

Zajedno gradimo Slavonski Šamac kao modernu, povezanu i prosperitetnu općinu.

OPĆINSKI NAČELNIK

Branislav Milinović, ing.prom.

- Uvod

S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Općina Slavonski Šamac kao jedinica lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine zakona, propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje.

Provedbeni program izrađuje se prema Uputama za izradu provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je izdalo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Upute su pripremljene u svrhu osiguravanja ujednačenog pristupa izradi provedbenih programa i pravilne primjene odredbi zakonodavnog okvira strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

Prema članku 22. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17, 151/22) jedan od obaveznih akata strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je provedbeni program JLS.

Razvoj svake pojedine Jedinice lokalne samouprave( dalje u tekstu JLS)  treba biti integriran u Plan razvoja na županijskoj razini, no kako bi integracija bila potpuna, JLS-ovima i njihovim povezanim subjektima preporuča se izrada vlastitih analiza, podloga, provedbenih programa i akcijskih planova. S toga je Općina Slavonski Šamac  započela s procesom izrade Provedbenog programa Općine Slavonski Šamac  za razdoblje od 2025. – 2029. godine (dalje u tekstu Provedbeni program) kojim se izražava politika Općine u smjeru jačanja gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva i mjera za naredno mandatno razdoblje od četiri godine.

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17, 151/22), Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 37/23) te Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 44/23) provedbeni program jedinice lokalne samouprave definiran je kao kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg Općinski načelnik, donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Provedbeni programi izravno su povezani s proračunskim postupkom. U svrhu procjene troškova provedbe mjera i organizacije proračunskih programa JLS moraju raščlaniti mjere na prateće aktivnosti i projekte. Tijekom izrade proračuna vrši se odabir mjera za financiranje i odlučuje o načinu financiranja pratećih aktivnosti i projekata.

Kod izrade provedbenog programa mora se dati veza s proračunom i sredstvima koja su planirana u proračunu. Za sve mjere, aktivnosti i projekte predviđene provedbenim programom sredstva trebaju biti predviđena odobrenim proračunom i/ili osigurana iz drugih izvora financiranja (npr. sredstvima iz fondova EU).

Provedbeni programi jedinica područne i lokalne samouprave čine osnovu za planiranje proračuna i provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom pripreme provedbenih programa u obzir je potrebno uzeti proračunska sredstva dodijeljena s više razine upravljanja.

Provedbeni program JLS donose izvršna tijela JLS, dakle, općinski načelnik, odnosno, gradonačelnik ili župan, a donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela JLS i vrijedi za taj mandat. Provedbeni program donosi se najkasnije 120 dana od dana stupanja izvršnog tijela JLS na dužnost.

U slučaju izmjene čelnika tijela/izvršnog tijela u razdoblju trajanja mandata, novi čelnik tijela/izvršno tijelo mora preispitati postojeći i po potrebi, odobriti novi provedbeni program u roku od 90 dana od dana preuzimanja dužnosti.

Iznimno, novi provedbeni program ne mora biti pripremljen ako je u trenutku preuzimanja dužnosti čelnika tijela do sljedećih redovnih izbora preostalo manje od jedne godine.

Obveza je propisana Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17, 151/22), dok je obveza koordinacije dodijeljena Koordinacijskom tijelu, regionalnim i lokalnim koordinatorima.

Provedbeni programi JLS ažuriraju se jednom godišnje ili prema potrebi, ovisno o fiskalnom okruženju, nepredviđenim okolnostima ili dinamičnim političkim promjenama, a sve s ciljem pravovremenog prilagođavanja razvoja Općine navedenim čimbenicima.

Provedbeni program Općine Slavonski Šamac je dokument koji detaljno opisuje razvojne mjere definirane nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog održivog razvoja Općine. Mjere su ponajprije fokusirane na postizanje ciljeva koji se tiču efikasnog, pravovremenog, transparentnog i otpornog djelovanja Općine te na razvoj održivog gospodarstva i kvalitetnog poslovnog okruženja.

Općina se obvezuje kontinuirano raditi na efikasnom, suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja općinskom upravom, pri čemu će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline.

  - Djelokrug

Sukladno članku 14. Statuta Općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije, broj 10/21), Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području te

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Slavonski Šamac samostalna je u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Općina Slavonski Šamac surađuje s općinama i gradovima na području Brodsko-posavske županije i Brodsko-posavskom županijom kao i s drugim jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.

  - Vizija i misija

Vizija je dugoročna, inspirativna slika budućnosti lokalne zajednice. Ona izražava što Općina želi postati i kako želi izgledati u budućnosti. Vizija ne opisuje pojedinačne projekte, nego daje strateški okvir koji sve buduće aktivnosti usmjerava prema zajedničkom cilju.

VIZIJA „Općina Slavonski Šamac razvija se kao održivo, gospodarski snažno i društveno uključivo ruralno središte, temeljeno na razvoju proizvodnih i prerađivačkih kapaciteta unutar Poduzetničke zone Slavonski Šamac. Prirodni resursi, osobito jezero Topolje i rijeka Sava, koriste se na odgovoran način za razvoj ruralnog i ekoturizma, u povezanosti s ekološkom poljoprivredom i očuvanjem okoliša. Uz njegovanje tradicijskih vrijednosti, raznolik društveni život i aktivno sudjelovanje zajednice, Općina teži stvaranju privlačnog i perspektivnog prostora za život i rad mladih obitelji.“

Misija definira osnovnu svrhu i odgovornost Općine kao javne institucije. Misija obuhvaća ključne uloge Općine u pružanju javnih usluga, razvoju zajednice, zaštiti interesa građana i upravljanju lokalnim resursima na učinkovit, pravedan i transparentan način.

MISIJA „Općina Slavonski Šamac želi kreirati okruženje pogodno za organizaciju učinkovitijeg i racionalnijeg korištenja imovine u vlasništvu Općine Slavonski Šamac s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi.“

## 2.3. Organizacijska struktura

Organizacijska struktura Općine Slavonski Šamac oblikovana je s ciljem učinkovitog provođenja javnih politika, transparentnog upravljanja i pravodobne usluge građanima. Strukturno je podijeljena u sljedeće sastavne dijelove koji se nalaze u Organizacijskoj strukturi Općine Slavonski Šamac slika 1.

Slika 1. Organizacijska struktura Općine Slavonski Šamac

Izvor: Web stranica Općine;

2.3.1. Pravne osobe kojima je osnivač ili suosnivač Općina Slavonski Šamac

Općina Slavonski Šamac, kao jedinica lokalne samouprave, u okviru svog samoupravnog djelokruga obavlja brojne javne poslove radi zadovoljavanja potreba građana na svom području. U svrhu učinkovitog izvršavanja tih zadaća, Općina je osnovala ili preuzela nadležnost nad trgovačkim društvima koje djeluju na području općine.

Trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine Slavonski Šamac

Trgovačko društvo je pravna osoba osnovana radi obavljanja gospodarske djelatnosti s ciljem ostvarivanja dobiti. Osnivaju ga fizičke i/ili pravne osobe koje ulažu sredstva, imovinu ili rad, te preuzimaju rizik poslovanja.

Pregled trgovačkih društava kojima je suosnivač Općina Slavonski Šamac:

- VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod.

- Posavska Hrvatska d.o.o. Slavonski Brod.

Općina Slavonski Šamac u 2026. godini planira osnovati vlastito komunalno poduzeće (trgovačko društvo) koje će zapošljavati potreban broj djelatnika kako bi isto moglo preuzeti poslove održavanja javnih površina i groblja na području Općine Slavonski Šamac te druge poslove propisane zakonom, a u skladu s potrebama Općine.

- OPIS KRATKOROČNIH RAZVOJNIH IZAZOVA I POTENCIJALA U SAMOUPRAVNOM PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Iz rezultata analiza provedenih u sklopu nadređenih akata strateškog planiranja prepoznate su srednjoročne razvojne potrebe i ključni razvojni izazovi Općine Slavonski Šamac.

Unutar Općine prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati u svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja.

U tom pogledu važno je pravodobno utvrditi osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom razvoju Općine, njihove uzroke i posljedice. Prepoznavanje aktualnih razvojnih trendova, vlastitih prednosti i slabosti neophodno je za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike no i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s nepredvidivim okolnostima.

Pristupanjem Europskoj uniji, fondovi EU-a postali su značajan element društveno-gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, a mogućnost pristupa znatnim financijskim sredstvima predstavlja ključni razvojni potencijal za sve sektore i regije unutar Republike Hrvatske koji se ne smije i ne može zanemariti prilikom izrade strateških dokumenta.

Općina Slavonski Šamac ima značajan razvojni potencijal koji, uz pravilno usmjeravanje, može doprinijeti zaustavljanju negativnih demografskih trendova. Posebne mogućnosti nalaze se u djelatnostima koje još nisu u potpunosti iskorištene – rijeka Sava može poslužiti za izletnički i sportski turizam, kupališni turizam.

Poljoprivredna proizvodnja, koja je tradicionalno temelj gospodarstva ovoga kraja, jedan je od ključnih resursa budućeg razvoja Općine. Zahvaljujući svojim potencijalima, poljoprivreda se može povezati s turističkom ponudom i postati oslonac razvoja koji će privlačiti posjetitelje. Osim toga, Općina Slavonski Šamac raspolaže i nizom drugih, još uvijek nedovoljno korištenih resursa, čiji bi razvoj trebao pratiti uspon turizma. Važno je, međutim, maksimalno iskoristiti prirodne prednosti područja i usmjeriti se na proizvodnju kultura koje u postojećim uvjetima daju najbolje rezultate.

Značajan razvojni potencijal Općine leži u Poduzetničkoj zoni, koja predstavlja ključni pokretač održivog gospodarskog rasta. Cilj razvoja zone je povećati broj poslovnih subjekata, unaprijediti njihove poslovne rezultate i konkurentnost te potaknuti rast zaposlenosti i udio proizvodnih djelatnosti u ukupnom gospodarstvu Općine Slavonski Šamac.

Strategija razvoja zone temelji se na privlačenju investitora putem prodaje zemljišnih parcela. Tijekom 2024. godine prodana je jedna parcela tvrtki registriranoj u Republici Hrvatskoj, koja djeluje u partnerstvu s njemačkom grupom. U 2025. godini dodatni domaći i strani investitori iskazali su interes za kupnju zemljišta, što potvrđuje rastuću prepoznatljivost i atraktivnost zone kao investicijske destinacije.

Općina Slavonski Šamac suočava se s nizom razvojnih potreba i izazova koji su razvrstani u tri prioritetna područja: demografija i kvaliteta života, gospodarstvo i poduzetništvo te infrastruktura i okoliš. Njihovo rješavanje predstavlja ključ za podizanje životnog standarda, poticanje gospodarskog razvoja i stvaranje održivog i privlačnog okruženja za sadašnje i buduće generacije.

Demografija i kvaliteta života

Glavne razvojne potrebe odnose se na jačanje socijalne zaštite, posebice brige o starijim i nemoćnim osobama te stanovnicima slabijeg imovinskog stanja, kao i zapošljavanje žena koje se teže uključuju na tržište rada. Potrebno je osigurati materijalne i organizacijske uvjete za potporu ranjivim skupinama te ulagati u cjeloživotno obrazovanje, kulturne i sportske aktivnosti.

Ključni izazovi u ovom području su stvaranje sigurnih i kvalitetnih uvjeta za život, unaprjeđenje socijalnih usluga, poticanje zdravih životnih navika te jačanje kulturne i sportske ponude koja će doprinijeti boljoj kvaliteti života i demografskom oporavku lokalne zajednice.

Gospodarstvo i poduzetništvo

Gledajući kroz povijest, eksploatacija šljunka i pijeska iz rijeke Save bila je jedna od prevladavajućih gospodarskih djelatnosti u sektoru malog i srednjeg poduzetništva na području Općine Slavonski Šamac koja je generirala značajne prihode i zapošljavala veliki broj lokalnog stanovništva. Kasnije, novim zakonskim regulativama zabranjena je eksploatacija pijeska i šljunka iz rijeka, koja je uzrokovala ukapanje korita i poremećaj razina podzemnih voda, a što je rezultiralo gašenjem brojnih tvrtki koje su se bavile šljunčarenjem.

Nove razvojne perspektive naše općine baziramo na privlačenju gospodarstvenika u Poduzetničku zonu, razvoju Centra kompetencije i na razvoju turističkog potencijala.

Kako bi se omogućio kvalitetan razvoj i pristup Poduzetničkoj zoni, a izbjegao promet kroz naselja, planirana je izgradnja obilaznice na ulazu u naselje Kruševica do državne ceste D520 prema graničnom prelazu u Slavonskom Šamcu.

Jedno od najznačajnijih turističkih potencijala na području naše općine je jezero „Šoderica“ – „Topolje“ koje se prostire na površini od 3,50 ha. Tijekom 90-tih godina, zbog nemogućnosti odlaska na rijeku Savu (Domovinski rat), mještani naselja Kruševice, Slavonskog Šamca i ostalih naselja su šljunak za građevinske radove kopali nedaleko od Kruševice i tako je nastalo akomulacijsko jezero „Šoderica“ – „Topolje“. Jezero mjestimice dostiže dubinu i do 17,5 metara, a kvaliteta vode je prve kategorije. Na tom prostoru, u neposrednoj blizini jezera nalaze se Ribička kuća, Lovačka kuća te Izviđački kamp, a sama Poduzetnička zona također se „naslanja“ na gore opisani kompleks.

Kako bi maksimalno iskoristila potencijale jezera u svrhu razvoja specifične turističke ponude u planu je projekt izgradnje Športsko-rekreacijskog centra Toplje Općina Slavonski Šamac je uputila pismo namjere Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Brodsko-posavske županije za darovanje čestica koje su vlasništvu RH, a na kojim bi se gradio Športsko-rekreacijski centar Toplje.

Do sada je uređen manji dio šetnice oko jezera, no kako bi se razvili kvalitetni turistički sadržaji, potrebna su značajna investicijska ulaganja u infrastrukturu.

Osim „Športsko-rekreacijskog centra Topolje“ potencijalno turistički motivi na području Općine Slavonski Šamac svakako su kupališno-rekreacijska područja uz rijeku Savu, izletnička područja, lovišta, turistički i smještajni ugostiteljski kapaciteti odgovarajuće kvalitete, prirodna i kulturna baština, običaji i tradicija i dr.

Infrastruktura i okoliš

Razvojne potrebe u području infrastrukture uključuju modernizaciju javnih površina, energetskih sustava i objekata, razvoj i održavanje prometnica, javne rasvjete i komunalne infrastrukture, kao i uređenje groblja i drugih javnih prostora. Poseban naglasak stavlja se na očuvanje okoliša i podizanje svijesti građana o važnosti ekološki održivog ponašanja.

Izazovi se ponajviše odnose na osiguranje financijskih sredstava za realizaciju velikih infrastrukturnih projekata, unaprjeđenje prometne povezanosti i sustava civilne zaštite te na primjenu digitalnih rješenja radi učinkovitijeg upravljanja resursima. Paralelno s tim, potrebno je jačati edukaciju stanovništva o zaštiti okoliša i održivom razvoju.

Općina u mandatnom razdoblju planira niz projekata kako bi se izgradila i uredila infrastruktura te poboljšala kvaliteta života na području Općine.

Neki od planiranih projekata jesu:

- Izgradnja trga u Slavonskom Šamcu predstavlja projekt stvaranja modernog i atraktivnog središta mjesta, s posebno uređenim prostorom i fontanom kao vizualnim i simboličkim obilježjem. Novi trg postat će središnje okupljalište naše zajednice – mjesto susreta, druženja i događanja za sve generacije. Ovaj projekt uvelike će doprinijeti estetskom uređenju naselja, podići njegovu funkcionalnost te dodatno unaprijediti kvalitetu života svih naših stanovnika;

- Uređenje i opremanje nove poslovne zgrade;

- Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarstva prostorom i zgradama Općine Slavonski Šamac – cilj projekta usmjeren je na stvaranje povezane zelene urbane mreže koja doprinosi ekološkoj ravnoteži, kvaliteti života te estetskoj vrijednosti urbanog prostora. Kroz projekt se planira razvoj zelene infrastrukture: uređenje dvorišta dječjeg vrtića, postavljanje hotela za kukce, uređenje drvoreda i staza, zasađivanje 250 novih stabala i 85 grmova, te prenamjena zgrade poslovne namjene u zgradu javne namjene koja će koristiti svim stanovnicima;

- ŠRC Topolje – uređenje i opremanje športsko rekreacijskog centra, sportskih i rekreativnih sadržaja, uređenje sadržaja oko jezera;

- Uređenje trga u Kruševici;

- Rekonstrukcija ceste u Crkvenoj ulici u Slavonskom Šamcu, zacjevljivanje kanala i izgradnja parkirališta;

- Izgradnja Centra kompetencije u poljoprivredi i hladnjača u suradnji s BPŽ i proizvođačkim organizacijom;

- Izgradnja Interpretacijskog centra;

- Rekonstrukcija ceste K. Zvonimira/I. Kozarca/naselje „Mostogradnja“;

- Izgradnja staza u Ulici Matije Gupca;

- Izgradnja pristupne ceste prema Poduzetničkoj zoni; izgradnja infrastrukture u Poduzetničkoj zoni (rasvjeta, vodovod);

- U suradnji s Brodsko-posavskom županijom i Muzejom Brodske-Posavine rekonstrukcija Kuće Gračan („Muzej“);

- Ograđivanje i uređenja groblja u Slavonskom Šamcu i groblja u Kruševici;

- Projekt „Luka Šamac i šetnica“

- Izgradnja novih svlačionica, terena i tribina na nogometnom igralištu na području Općine Slavonski Šamac;

- Rekonstrukcija Lovačkog doma, Ribičke kuće , Izviđačkog doma;

- Uređenje šetnice na nasipu kroz centar.

Detaljan pregled razvojnih potreba i izazova Općine Slavonski Šamac prikazan je u narednoj tablici.

Tablica 1. Razvojne potrebe i razvojni izazovi Općine Slavonski Šamac prema prioritetnim razvojnim područjima

|  | DEMOGRAFIJA I KVALITETA ŽIVOTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RAZVOJNE POTREBE |  | RAZVOJNI IZAZOVI |
|  | - Donošenje mjera za poticanje nataliteta i zadržavanje mladih obitelji - Pružanje socijalnih usluga i pomoći stanovništvu slabijeg imovinskog stanja; - Pomoć starim i nemoćnim osobama; - Zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada; - Osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju; - Unaprjeđenje uvjeta za cjeloživotno obrazovanje; - Organiziranje kulturnih i drugih manifestacija; - Poticanje rada sportskih udruga; - Poticanje razvoja sporta i rekreacije; - Podizanje životnog standarda; |  | - Otvaranje novih vrtića, izgradnja dječjih igrališta, otvaranje obrta za zabavu djece (igraonice, rođendaonice i dr.) - Stvaranje sigurnijih uvjeta za život stanovništva - Osiguravanje adekvatnih uvjeta za rad i život svih stanovnika - Potpore i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju - Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana - Rast i razvoj stanovništva - Poticanje svih dobnih skupina na tjelesnu aktivnost - Stvaranje zdravih navika - Dostupnost različitih sportskih sadržaja - Kvalitetna promocija kulture i kulturnih sadržaja - Stvaranje uvjeta za bolji i zdraviji život građana |
|  | GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO |  |  |
|  | RAZVOJNE POTREBE | RAZVOJNI IZAZOVI |  |
|  | - Donošenje odluka vezanih za razvoj Općine - Pomoć i savjeti stanovništvu - Izrada projektne dokumentacije za uređenje Općine - Opremanje domova i stambenih objekata - Subvencije i potpora lokalnim inicijativama (implicitno kroz mjere zapošljavanja i pomoći obiteljima) | - Lakši i učinkovitiji rad općinske uprave - Transparentniji prikaz troškova i rada Općine - Mogućnost apliciranja na EU fondove - Jačanje gospodarske konkurentnosti - Gospodarenje objektima javne namjene |  |
|  | INFRASTRUKTURA I OKOLIŠ |  |  |
|  | RAZVOJNE POTREBE | RAZVOJNI IZAZOVI |  |
|  | - Nabava telekomunikacijske opreme i računala - Unaprjeđenje javnih površina i energetske infrastrukture - Obnova i izgradnja javnih objekata - Dodatna ulaganja u infrastrukturu - Poticanje izgradnje komunalne infrastrukture - Održavanje javnih površina - Izgradnja i modernizacija javne rasvjete - Rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta - Izgradnja parkirališta, staza, cesta i sličnih objekata - Uređenje groblja - Unaprjeđivanje upravljanja okolišem - Sprečavanje onečišćenja okoliša - Poticanje svijesti o ekologiji i zaštiti okoliša | - Smanjenje potrošnog materijala kroz digitalizaciju - Stvaranje boljih uvjeta za život stanovništva kroz infrastrukturu - Obnova komunalne opremljenosti - Potrebna financijska sredstva za realizaciju infrastrukturnih projekata - Stvaranje ljepšeg okruženja za stanovnike i posjetitelje Općine - Uređenje prometne infrastrukture - Bolja prometna povezanost - Poboljšanje sustava civilne zaštite - Edukacija građana o zaštiti okoliša |  |

- DOPRINOS PROVEDBI CILJEVA I PRIORITETA IZ POVEZANIH AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Provedbeni program sukladno zakonskim obvezama mora biti usklađen s hijerarhijski nadređenim aktima. Tako je provedbeni program Općine Slavonski Šamac za razdoblje od 2025.-2029. godine usklađen s Planom razvoja Brodsko-posavske županije 2021.-2027., Nacionalnom razvojnom Strategijom do 2030., te ciljevima održivog razvoja UN Agende 2030.

Tablica 2. Pregled temeljnih strateških prioriteta i mjera Provedbenog programa Općine Slavonski Šamac za razdoblje 2025.-2029. te njihova povezanost sa

Posebnim ciljevima i mjerama Plana razvoja Brodsko-posavske županije 2021.-2027.

| PRIORITETI PLANA RAZVOJA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2027. GODINE. | POSEBNI CILJEVI PLANA RAZVOJA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2027. GODINE. | MJERE PLANA RAZVOJA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2027. GODINE | MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE 2025.-2029. | Strateški cilj NRS 2030 | Ciljevi EU Agende 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritet 1. Razvoj konkurentnog i inovativnog gospodarstva te rast zaposlenosti i stope obrazovanja | Posebni cilj 3. Razvoj znanosti i obrazovanja | Mjera 3.3. Osiguranje jednakog pristupa obrazovanju | 1. Razvoj i unaprjeđenje odgoja i obrazovanja | SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | SDG 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja |
|  | Posebni cilj 1.Razvoj kreativnog i inovativnog poduzetništva | Mjera 1.1. Unaprjeđenje poduzetničke klime i infrastrukture | 2. Poticanje poduzetništva i obrtništva | SC9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva | SDG 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve |
| Prioritet 2. Demografska revitalizacija kvalitetan život i sigurnost za stabilan razvoj | Posebni cilj 5. Demografski rast i aktivno življenje | Mjera 5.1. Poticanje pronatalitetne politike | 3. Promicanje socijalnog blagostanja i stvaranje poticajnog okruženja za obitelj | SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | SDG 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima, SDG 3. Zdravlje – Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija |
|  | Posebni cilj 6. Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu skrb | Mjera 6.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi | 4. Poticanje zapošljavanja i socijalne uključenosti | SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | SDG 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima |
|  | Posebni cilj 7. Ulaganje u kulturu | Mjera 7.1. Poticanje ulaganja u infrastrukturu u kulturi Mjera 7.2. Podrška kulturno umjetničkim programima i radu kulturnih društava | 5. Potpora društvenim, kulturnim, sportskim i demografskim aktivnostima | SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | SDG 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim |
|  | Posebni cilj 6. Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu skrb | Mjera 6.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi | 6. Poticanje zapošljavanja i socijalne uključenosti | SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | SDG 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve, SDG 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke |
| Prioritet 3. Zelena i digitalna tranzicija gospodarstva i društva | Posebni cilj 11. Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Mjera 11.4. Ulaganja u društvenu infrastrukturu | 7. Razvoj i održavanje komunalne infrastrukture | SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti | SDG 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim |
|  | Posebni cilj 11. Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Mjera 11.4. Ulaganja u društvenu infrastrukturu | 8. Ulaganja, održavanje i obnova objekata i površina u vlasništvu općine | SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti | SDG 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost |
|  | Posebni cilj 12. Jačanje upravljanja razvojem | Mjera 12.3. Jačanje organizacija civilnog društva | 9. Unaprjeđenje sustava provođenja zaštite i spašavanja | SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj | SDG 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim |
|  | Posebni cilj 12. Jačanje upravljanja razvojem | Mjera 12.1. Jačanje suradnje dionika u upravljanju razvojem | 10.Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave | SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti | SDG 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama |

Izvor: Općina Slavonski Šamac

Prioriteti i posebni ciljevi Plana razvoja Brodsko-posavske županije 2021.-2027.

- Prioritet 1. Razvoj konkurentnog i inovativnog gospodarstva te rast zaposlenosti i stope obrazovanja

Razvoj konkurentnog i inovativnog gospodarstva te rast zaposlenosti i stope obrazovanja pridonijet će rješavanju izazova poput potrebe jačanja poduzetničke klime, izdašnijeg subvencioniranja i nedovoljnih bespovratnih sredstva za otvaranje novih i širenje postojećih gospodarskih subjekata, izostanka jasnih planova razvoja u ključnim područjima gospodarstva, neusklađenosti obrazovnog sustava i potreba tržišta rada, nedovoljno razvijene turističke ponude i infrastrukture te neiskorištenosti industrijskih zona. Ujedno će se nastojati realizirati potencijal poput dostupnosti poduzetničke infrastrukture, postojanja poduzetničko-potpornih institucija, tradicije u metaloprerađivačkoj industriji te bogate kulturne i prirodne baštine kao resursa za razvoj održivog turizma.

Pripadajući posebni ciljevi:

- Poseban cilj 1. Razvoj kreativnog i inovativnog poduzetništva,

- Poseban cilj 3. Razvoj znanosti i obrazovanja.

- Prioritet 2. Demografska revitalizacija kvalitetan život i sigurnost za stabilan razvoj

Demografska revitalizacija, kvalitetan život i sigurnost za stabilan razvoj poticat će se ublažavanje slabosti poput starenja i iseljavanja stanovništva, depopulacije mladih, nedovoljnih i neadekvatnih kapaciteta za skrb o starijim i nemoćnima te niskog životnog standarda stanovništva ruralnih područja. Nastojanja će biti usmjerena na osiguranje demografskog rasta i aktivnog življenja, ulaganja u zdravstvenu i socijalnu skrb te u kulturu.

Osigurat će se podrška obiteljima s djecom, poticati kvalitetna i sveobuhvatna zdravstvena zaštita majke i djeteta te fleksibilnog radnog vremena za majke. Nastojanja će, također, biti usmjerena na zaustavljanje iseljavanja mladih omogućavanjem kvalitetnije skrbi o mladim obiteljima s djecom, poticanjem otvaranja radnih mjesta za mlade i obrazovane stanovnike, stambenim zbrinjavanjem mladih obitelji te povećanjem stambenog fonda u javnom vlasništvu za najam mladim obiteljima.

Pripadajući posebni ciljevi:

- Poseban cilj 5. Demografski rast i aktivno življenje,

- Poseban cilj 6. Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu skrb,

- Posebni cilj 7. Ulaganje u kulturu.

- Prioritet 3. Zelena i digitalna tranzicija gospodarstva i društva

Zelena i digitalna tranzicija gospodarstva i društva usmjeren je na razvoj tradicionalnih grana gospodarstva korištenjem zelene i digitalne tranzicije, razvoj bioekonomije i intenzivno korištenje obnovljivih izvora energije te podizanje energetske učinkovitosti. Predviđen je nastavak ulaganja u razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture kroz privlačenje investicija i promociju BPŽ-a kao privlačne destinacije za gospodarske subjekte, poticanje informatizacije i digitalizacije poslovanja. Također se naglašava poticanje društveno odgovornog poslovanja, poticanje ulaganja u zaštitu i očuvanje okoliša i korištenje obnovljivih izvora energije, umrežavanje i promoviranje poduzetničkih aktivnosti koje potiču rast zapošljavanja.

S obzirom na prirodne resurse planira se nastaviti poticati ulaganja u razvoj bioekonomije te ulaganje u izgradnju i opremanje poduzeća/inkubatora/tvornica u poljoprivredi. Ulagat će se u porast produktivnosti i kvalitete poljoprivrednih proizvoda te u razvoj lokalnog tržišta.

Pripadajući posebni ciljevi:

•	Poseban cilj 11. Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture.

- Prioritet 4. Jačanje konkurentnosti županije i razvoj potpomognutih područja NRS-a 2030

Jačanje konkurentnosti Županije i razvoj potpomognutih područja planirani ciljevi uključuju jačanje upravljanja razvojem, razvoj potpomognutih područja kao i jačanje spremnosti na okolišne i sigurnosne izazove. U svrhu realizacije posebnih ciljeva u okviru ovog prioriteta, osnaživat će se suradnja dionika za upravljanje razvojem, jačat će transparentnost rada javne uprave kao i uključivanje građana kroz participativno upravljanje. Također, jačat će digitalizacija na području Županije, uspostavit će se sustav praćenja i vrednovanja županijskih i lokalnih razvojnih programa i planova te osnaživati suradnja s JLS ovima kao i međužupanijska suradnja. Također će se ulagati u stjecanje specifičnih znanja za pripremu i provedbu projekata, proširivanje upravljačkih znanja i vještine zaposlenika u županijskim tijelima, poticanje proaktivnog pristupa kod djelatnika u upravi za rješavanje razvojnih problema te u jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU-a i drugih izvora. Posebno će se poticati aktivnosti čija je svrha povećanje znanja i vještina organizacija civilnog društva i jačanje njihova doprinosa razvoju zajednice, njihovo sudjelovanje u projektima socijalnog poduzetništva i socijalnih inovacija te promoviranje volonterstva u društvu.

Pripadajući posebni ciljevi:

- Poseban cilj 12. Jačanje upravljanja razvojem.

Ciljevi održivog razvoja UN Agende 2030:

•	Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima

•	Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu

•	Cilj 3. Zdravlje – Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija

•	Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja

•	Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke

•	Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve

•	Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve

•	Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve

•	Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost

•	Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država

•	Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim

•	Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje

•	Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica

•	Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj

•	Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti

•	Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama

•	Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj

- POPIS MJERA S OPISOM, KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I POKAZATELJIMA REZULTATA

Mjerama opisanim ovim Provedbenim programom nastoje se realizirati ciljevi razvoja Općine Slavonski Šamac, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog općinskog razvoja temeljenog na principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te regulacije depopulacijskih trendova. Općina Slavonski Šamac je Provedbeni program uskladio sa Planom razvoja Brodsko-posavske županije 2021.-2027. kroz preuzimanje i razradu prioriteta, posebnih ciljeva i mjera za provedbu posebnih ciljeva definiranih u Planu razvoja Brodsko-posavske županije 2021.-2027.

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja. Mjere se raščlanjuju i u aktivnosti/ključne točke ostvarenja s rokovima. Aktivnosti/projekti i radnje/ključne točke ostvarenja povezani su s mjerama, no ne i međusobno.

Popis mjera:

- Mjera 1. Razvoj i unaprjeđenje odgoja i obrazovanja

- Mjera 2. Poticanje poduzetništva i obrtništva

- Mjera 3. Promicanje socijalnog blagostanja i stvaranje poticajnog okruženja za obitelj

- Mjera 4. Poticanje zapošljavanja i socijalne uključenosti

- Mjera 5. Potpora društvenim, kulturnim, sportskim i demografskim aktivnostima

- Mjera 6. Poticanje zapošljavanja i socijalne uključenosti

- Mjera 7. Razvoj i održavanje komunalne infrastrukture

- Mjera 8. Ulaganja, održavanje i obnova objekata i površina u vlasništvu općine

- Mjera 9. Unaprjeđenje sustava provođenja zaštite i spašavanja

- Mjera 10.Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

Opis razvojnih mjera Općine uključuje mnoštvo komponenata, no kao najvažnije se izdvajaju: svrha provedbe mjere; doprinosi mjere ciljevima i aktima više strateške važnosti; trošak provedbe mjere; ključne točke ostvarenja te pokazatelji rezultata i ciljana vrijednost za svaku pojedinu godinu provedbe programa uključujući i polaznu vrijednost. Detaljniji opis razvojnih mjera Općine Slavonski Šamac vidljiv je u narednim tablicama.

Mjera 1. Razvoj i unaprjeđenje odgoja i obrazovanja

Svrha mjere je podizanje kvalitete obrazovanja i stvaranje jednakih uvjeta za djecu, učenike i studente. Cilj je olakšati pristup obrazovanju, smanjiti ekonomske barijere za obitelji te osigurati poticajno okruženje za razvoj mladih generacija.

Mjera će se provoditi kroz program:

Program A1004 – Javne potrebe u školstvu - obuhvaća četiri razine obrazovanja: predškolski, osnovni, srednji i visoki. Predškolski odgoj obuhvaća financiranje troškova predškole, igraonice i sufinanciranje boravka djece u vrtiću, uz planirana ulaganja u izgradnju vrtića. Osigurana su sredstva za kupnju radnih bilježnica i likovnih mapa za učenike osnovnih škola, dok se za učenike srednjih škola osigurava jednokratna financijska pomoć za kupnju udžbenika. Na visokoškolskoj razini osigurana su sredstva za mjesečne pomoći redovitim studentima s područja općine. Program tako omogućava poboljšane uvjete rada u školama, redovito financiranje predškolskog odgoja, pomoć obiteljima u školovanju djece i mladih te kontinuiranu podršku studentima.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 3. Razvoj znanosti i obrazovanja definiranom u Planu razvoja Brodsko-posavske županije 2021.-2027., Strateškom cilju SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi NRS 2030., te SDG 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Tablica 3. Mjera 1. Razvoj i unaprjeđenje odgoja i obrazovanja

| Nositelj provedbe | Općinski načelnik/JUO Općine Slavonski Šamac |  |  | Odgovorna osoba po sistematizaciji |  |  |  |  |  | Pročelnik JUO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere |  |  |  | Planirani rok postignuća aktivnosti |  |  |  |  |  | Rok provedbe mjere |  |  |  |  |  |  |  |
| Financiranje predškole i vrtića |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kupnja radnih bilježnica i likovnih mapa osnovnoškolcima |  |  |  | Kolovoz/rujan/svake godine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sufinanciranje kupnje udžbenika za srednjoškolce |  |  |  | listopad svake godine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomoć studenata |  |  |  | od studenog/svake godine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere |  | POLAZNA VRIJEDNOST |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025. |  | 2026. |  |  | 2027. |  |  |  |  | 2028. |  |  |  | 2029. |  |
| Broj djece obuhvaćene programom predškole |  | 12 |  | 9 |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 15 |  |  |
| Broj djece u programu igraonice |  | 15 |  | 15 |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 20 |  |  |
| Broj učenika kojima su sufinancirani udžbenici |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  |  |  |  | 63 |  |  |  | 64 |  |  |
| Broj studenata koji primaju mjesečne stipendije |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 30 |  |  |
| Povezanost mjere s proračunom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program/aktivnost/projekti |  |  | Razdoblje provedbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025. | 2026. | 2027. |  |  |  | 2028. |  |  |  | 2029. |  |  |  | Izvor financiranja |
| Programa A1004 – Javne potrebe u školstvu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost A1004-01-Predškolski odgoj |  |  | 702.300,00 | 139.300,00 | 139.300,00 |  |  |  | 139.300,00 |  |  |  | 139.300,00 |  |  |  | Izvorni prihod-općinski proračun |
| Aktivnost A1004-02-Osnovno školstvo |  |  | 17.000,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |  |  |  | 17.300,00 |  |  |  | 17.300,00 |  |  |  | Izvorni prihod-općinski proračun |
| Aktivnost A1004-03- Srednje školstvo |  |  | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |  | 5.000,00 |  |  |  | 5.000,00 |  |  |  | Izvorni prihod-općinski proračun |
| Aktivnost A1004-04-Visoko školstvo |  |  | 13.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |  |  |  | 14.000,00 |  |  |  | 14.000,00 |  |  |  | Izvorni prihod-općinski proračun |
| Ukupno program |  |  | 737.400,00 | 175.600,00 | 175.600,00 |  |  |  | 175.600,00 |  |  |  | 175.600,00 |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak mjere |  |  | 1.439.800,00 |  |  |  |  | Oznaka mjere |  |  |  |  |  | O,R |  |  |  |

Mjera 2. Poticanje poduzetništva i obrtništva

Svrha mjere je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj malih i srednjih poduzetnika te obrtnika, poticanje samozapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta te jačanje lokalnog gospodarstva kroz financijsku i savjetodavnu podršku.

Mjera će se provoditi kroz program:

Program 1013 - Pomoći poduzetnicima i obrtnicima - Program se provodi kroz dodjelu potpore novonastalim tvrtkama i obrtima. Na taj se način poduzetnicima olakšava pokrivanje početnih troškova poslovanja, čime se potiče gospodarska aktivnost, povećava broj aktivnih poslovnih subjekata te doprinosi rastu zaposlenosti na području općine.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 1. Razvoj kreativnog i inovativnog poduzetništva definiranom u Planu razvoja Brodsko-posavske županije 2021.-2027., Strateškom cilju SC9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva NRS 2030., te SDG 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sveodrživog razvoja UN AGENDA 2030.

Tablica 4. Mjera 2. Poticanje poduzetništva i obrtništva

| Nositelj provedbe | Općinski načelnik/JUO Općine Slavonski Šamac |  |  | Odgovorna osoba po sistematizaciji |  |  |  |  |  |  |  |  | Pročelnik JUO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere |  |  |  | Planirani rok postignuća aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok provedbe mjere |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodjela potpora novim obrtnicima i poduzetnicima |  |  |  | Prema zahtjevu za dodjelu potpora |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere |  | POLAZNA VRIJEDNOST |  |  |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025. |  |  |  |  | 2026. |  |  | 2027. |  |  |  |  | 2028. |  |  |  | 2029. |  |
| Broj novoosnovanih obrta i poduzeća uz potporu programa |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |
| Povezanost mjere s proračunom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program/aktivnost/projekti |  |  | Razdoblje provedbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025. |  | 2026. |  |  | 2027. |  |  |  | 2028. |  |  |  | 2029. |  |  |  | Izvor financiranja |
| Program 1013 - Pomoći poduzetnicima i obrtnicima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost A1013-01- Pomoći poduzetnicima i obrtnicima |  |  | 13.000,00 |  | 13.000,00 |  |  | 13.000,00 |  |  |  | 13.000,00 |  |  |  | 13.000,00 |  |  |  | Izvorni prihodi-općinski proračun |
| Ukupno program |  |  | 13.000,00 |  | 13.000,00 |  |  | 13.000,00 |  |  |  | 13.000,00 |  |  |  | 13.000,00 |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak mjere |  |  | 65.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Oznaka mjere |  |  |  |  |  | O |  |  |  |

Mjera 3. Promicanje socijalnog blagostanja i stvaranje poticajnog okruženja za obitelj

Svrha mjere je unaprijediti socijalne uvjete i pružiti podršku socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima, smanjiti socijalnu isključenost te osigurati osnovnu razinu sigurnosti i skrbi svim ranjivim skupinama stanovništva

Mjera će se provoditi kroz program:

Programa 1003 – Socijalna skrb i novčane pomoći - provodi se kroz jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima, kroz Program „Zaželi posao prihvati izazov – prevencija institucionalizacije krajnjim korisnicima osigurava se pomoć i njegu u kući, te financiranje zakonski propisanih sredstava za rad Crvenog križa. Na taj način stanovnicima u težem materijalnom položaju pruža se nužna financijska i socijalna podrška, dok se kroz rad Crvenog križa osigurava sustavna humanitarna skrb.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 5. Demografski rast i aktivno življenje definiranom u Planu razvoja Brodsko-posavske županije 2021.-2027., Strateškom cilju SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji NRS 2030., te SDG 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima i SDG 3. Zdravlje – Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Tablica 5. Mjera 3. Promicanje socijalnog blagostanja i stvaranje poticajnog okruženja za obitelj

| Nositelj provedbe | Općinski načelnik/JUO Općina Slavonski Šamac |  |  | Odgovorna osoba po sistematizaciji |  |  |  |  |  |  |  |  | Pročelnik JUO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere |  |  |  | Planirani rok postignuća aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok provedbe mjere |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodjela jednokratnih novčanih pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Financiranje zakonski propisanih sredstava za rad Crvenog križa |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere |  | POLAZNA VRIJEDNOST |  |  |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025. |  |  |  |  | 2026. |  |  | 2027. |  |  |  |  | 2028. |  |  |  | 2029. |  |
| Broj odobrenih i isplaćenih jednokratnih pomoći. |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |
| Sredstva za rad Crvenog križa isplaćena u cijelosti |  | 1.559,80 |  |  |  | 1.900,00 |  |  | 2.100,00 |  |  |  |  | 2.300,00 |  |  |  | 2.500,00 |  |  |
| Povezanost mjere s proračunom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program/aktivnost/projekti |  |  | Razdoblje provedbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025. |  | 2026. |  |  | 2027. |  |  |  | 2028. |  |  |  | 2029. |  |  |  | Izvor financiranja |
| Programa 1003 – Socijalna skrb i novčane pomoći |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost A1003-01-Socijalna skrb i novčane pomoći |  |  | 12.360,00 |  | 6.500,00 |  |  | 6.500,00 |  |  |  | 6.500,00 |  |  |  | 6.500,00 |  |  |  | Izvorni prihodi-općinski proračun |
| Ukupno program |  |  | 12.360,00 |  | 6.500,00 |  |  | 6.500,00 |  |  |  | 6.500,00 |  |  |  | 6.500,00 |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak mjere |  |  | 38.360,00 |  |  |  |  |  |  |  | Oznaka mjere |  |  |  |  |  | O |  |  |  |

Mjera 4. Poticanje zapošljavanja i socijalne uključenosti

Svrha mjere je potaknuti zapošljavanje teško zapošljivih i dugotrajno nezaposlenih osoba te povećati njihovu socijalnu uključenost kroz privremene poslove u zajednici. Na taj se način ublažava nezaposlenost, pruža radno iskustvo i doprinosi održavanju lokalne infrastrukture.

Mjera će se provoditi kroz program:

Program 1006-Program javnih radova (HZZ) - Program se provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i temelji se na zapošljavanju radnika za poslove održavanja i unapređenja komunalne infrastrukture. Cilj Mjere je uključivanje nezaposlenih  osoba iz ciljanih skupina u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada sufinanciranjem, odnosno financiranjem troška njihove bruto I odnosno bruto II plaće i drugih troškova propisanih ovom mjerom. Zapošljavanje se financira putem Europskog socijalnog fonda, a cilj je omogućiti uključivanje socijalno osjetljivih skupina u tržište rada, osigurati privremena radna mjesta te unaprijediti kvalitetu života u lokalnoj zajednici kroz obavljanje javno korisnih poslova.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 6. Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu skrb definiranom u Planu razvoja Brodsko-posavske županije 2021.-2027., Strateškom cilju SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji NRS 2030., te SDG 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Tablica 6. Mjera 4. Poticanje zapošljavanja i socijalne uključenosti

| Nositelj provedbe | Općinski načelnik/JUO Općina Slavonski Šamac |  |  |  | Odgovorna osoba po sistematizaciji |  |  |  |  |  |  |  |  | Pročelnik JUO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere |  |  |  |  |  | Planirani rok postignuća aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  | Rok provedbe mjere |  |  |  |  |  |  |  |
| Suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje na provedbi javnih radova |  |  |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih i teško zapošljivih osoba |  |  |  |  |  | Prema potrebama (prijava na mjeru) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere |  |  | POLAZNA VRIJEDNOST |  |  |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025. |  |  |  |  | 2026. |  |  |  | 2027. |  |  |  | 2028. |  |  |  | 2029. |  |
| Broj zaposlenih osoba kroz program javnih radova |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| Broj odrađenih projekata i aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| Povezanost mjere s proračunom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program/aktivnost/projekti |  |  | Razdoblje provedbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025. | 2026. |  |  |  |  | 2027. |  |  |  | 2028. |  |  |  | 2029. |  |  |  | Izvor financiranja |
| Program 1006-Program javnih radova (HZZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost A1006-01- Program javnih radova |  |  | 12.150,00 | 16.000,00 |  |  |  |  | 16.000,00 |  |  |  | 16.000,00 |  |  |  | 16.000,00 |  |  |  | Tekuće pomoći |
| Ukupno program |  |  | 12.150,00 | 16.000,00 |  |  |  |  | 16.000,00 |  |  |  | 16.000,00 |  |  |  | 16.000,00 |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak mjere |  | 76.150,00 |  |  |  |  |  |  |  | Oznaka mjere |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |

Mjera 5. Potpora društvenim, kulturnim, sportskim i demografskim aktivnostima

Svrha mjere je poticanje društvenog, kulturnog i sportskog života te osiguranje demografske stabilnosti kroz sustavnu podršku udrugama, manifestacijama i obiteljima. Mjera pridonosi očuvanju kulturnog identiteta, jačanju zajedništva i stvaranju poticajnog okruženja za stanovnike općine.

Mjera će se provoditi kroz program:

Programa 1005 – Program javnih potreba u kulturi, športu, religiji i ostalo - obuhvaća sufinanciranje rada kulturnih i sportskih udruga putem javnog natječaja, dodjelu donacija vjerskim zajednicama (Župa rođenja Blažene Djevice Marije) te potporu ostalim udrugama prema prijavljenim projektima. Predviđena su sredstva za organizaciju manifestacija, među kojima su „Advent u Slavonskom Šamcu“, „Pokladno jahanje“ i „Dani općine“, kao i obilježavanje drugih važnih događaja u zajednici. U sklopu demografskih mjera osigurava se pomoć za novorođenu djecu te potpora mladim obiteljima kroz provedbu programa mjera za poticanje rješenja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Slavonski Šamac kroz tri mjere:

- Mjera 1. Financijska pomoć za kupnju stambenog objekta na području Općine Slavonski Šamac;

- Mjera 2. Financijska pomoć za ulaganje i izgradnju novog stambenog objekta na području Općine Slavonski Šamac;

- Mjera 3. Financijska pomoć  za poboljšanje kvalitete stanovanja postojećeg stambenog objekta na području Općine Slavonski Šamac.. Program time doprinosi razvoju lokalnog društvenog života, podržava rad civilnog društva i jača demografske pokazatelje općine.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 7. Ulaganje u kulturu definiranom u Planu razvoja Brodsko-posavske županije 2021.-2027., Strateškom cilju SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo NRS 2030., te SDG 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Tablica 7. Mjera 5. Potpora društvenim, kulturnim, sportskim i demografskim aktivnostima

| Nositelj provedbe | Općinski načelnik/JUO Općina Slavonski Šamac |  |  | Odgovorna osoba po sistematizaciji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pročelnik JUO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere |  |  |  |  |  | Planirani rok postignuća aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok provedbe mjere |  |  |  |  |  |  |
| Sufinanciranje rada kulturnih i sportskih udruga putem javnog natječaja |  |  |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |  |  |  |
| Dodjela donacija vjerskim zajednicama i ostalim udrugama prema zahtjevima |  |  |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizacija i sufinanciranje manifestacija na području općine, uključujući „Advent u Slavonskom Šamcu“ |  |  |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isplata pomoći za novorođenu djecu i sufinanciranje stanovanja mladih obitelji |  |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere |  | POLAZNA VRIJEDNOST |  |  |  |  |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025. |  |  |  |  |  |  | 2026. |  |  | 2027. |  |  |  | 2028. |  |  |  | 2029. |  |
| Broj udruga kojima su dodijeljena sredstva putem javnog natječaja |  | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |
| Broj manifestacija i događaja organiziranih ili sufinanciranih na području općine |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
| Broj obitelji i djece obuhvaćenih demografskim mjerama |  | 1/1 |  |  |  |  |  | 3/6 |  |  | 4/8 |  |  |  | 4/9 |  |  |  | 5/10 |  |  |
| Povezanost mjere s proračunom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program/aktivnost/projekti |  |  | Razdoblje provedbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025. |  |  |  | 2026. |  |  | 2027. |  |  |  | 2028. |  |  | 2029. |  |  |  | Izvor financiranja |
| Programa 1005 – Program javnih potreba u kulturi, športu, religiji i ostalo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost A1005-01-KULTURA |  |  | 10.000,00 |  |  |  | 6.000,00 |  |  | 6.000,00 |  |  |  | 6.000,00 |  |  | 6.000,00 |  |  |  | Izvorni prihod/općinski proračun |
| Aktivnost A1005-02-ŠPORT |  |  | 35.000,00 |  |  |  | 35.000,00 |  |  | 35.000,00 |  |  |  | 35.000,00 |  |  | 35.000,00 |  |  |  | Izvorni prihod/općinski proračun |
| Aktivnost A1005-03 RELIGIJA |  |  | 8.600,00 |  |  |  | 8.600,00 |  |  | 8.600,00 |  |  |  | 8.600,00 |  |  | 8.600,00 |  |  |  | Izvorni prihod/općinski proračun |
| Aktivnost A1005-04-Ostale potrebe |  |  | 31.000,00 |  |  |  | 23.700,00 |  |  | 23.700,00 |  |  |  | 23.700,00 |  |  | 23.700,00 |  |  |  | Izvorni prihod/općinski proračun |
| Aktivnost A1005-05 Advent u Šamcu |  |  | 15.000,00 |  |  |  | 10.600,00 |  |  | 10.600,00 |  |  |  | 10.600,00 |  |  | 10.600,00 |  |  |  | Izvorni prihod/općinski proračun |
| Aktivnost A1005-06-Demografske mjere |  |  | 34.500,00 |  |  |  | 30.500,00 |  |  | 30.500,00 |  |  |  | 30.500,00 |  |  | 30.500,00 |  |  |  | Izvorni prihod/općinski proračun |
| Aktivnost A1005-07- Manifestacije i ostala obilježavanja |  |  | 9.000,00 |  |  |  | 9.000,00 |  |  | 9.000,00 |  |  |  | 9.000,00 |  |  | 9.000,00 |  |  |  | Izvorni prihod/općinski proračun |
| Ukupno program |  |  | 143.100,00 |  |  |  | 123.400,00 |  |  | 123.400,00 |  |  |  | 123.400,00 |  |  | 123.400,00 |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak mjere |  |  | 636.700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oznaka mjere |  |  |  |  | O,R |  |  |  |

Mjera 6. Poticanje zapošljavanja i socijalne uključenosti

Mjera potiče zapošljavanje i socijalnu uključenost kroz program Zaželi – Program zapošljavanja žena. Cilj je omogućiti pristup tržištu rada ranjivim skupinama, posebice ženama slabije obrazovne strukture i teško zapošljivim osobama, kako bi se smanjio rizik od siromaštva, povećala socijalna uključenost te poboljšala kvaliteta života starijih i nemoćnih stanovnika kojima se pruža pomoć u kući.

Mjera će se provoditi kroz program:

Program 1007-Zaželi-program zapošljavanja žena – program se temelji se na unaprijed utvrđenim sredstvima iz programa Zaželi. Sredstva su raspoređena na nekoliko ključnih aktivnosti:

- Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina – najveći dio proračuna usmjeren je na osiguravanje plaća i troškova zaposlenih žena koje pružaju pomoć starijim i nemoćnim osobama.

- Promidžba i vidljivost – dio sredstava namijenjen je aktivnostima kojima se osigurava prepoznatljivost projekta i informiranje javnosti.

- Upravljanje projektom i administracija – određeni iznos pokriva troškove upravljanja projektom, administrativne poslove te izvještavanje prema nadležnim institucijama.

Projekt traje tri godine, a planirana sredstva omogućuju kontinuirano zapošljavanje i provedbu svih aktivnosti u razdoblju od 2024. do 2027. godine.

Svrha programa je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada pripadnicima ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti čime se želi osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih skupina, posebice žena, i žena sa nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koja će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizik od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 6. Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu skrb   definiranom u Planu razvoja Brodsko-posavske županije 2021.-2027., Strateškom cilju SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život NRS 2030., te SDG 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve i SDG 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Tablica 8. Mjera 6. Poticanje zapošljavanja i socijalne uključenosti

| Nositelj provedbe | Općinski načelnik/JUO Općina Slavonski Šamac |  |  |  | Odgovorna osoba po sistematizaciji |  |  |  |  |  |  |  |  | Pročelnik JUO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere |  |  |  |  |  | Planirani rok postignuća aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  | Rok provedbe mjere |  |  |  |  |  |  |  |
| Zapošljavanje žena iz teško zapošljivih skupina radi pružanja pomoći starijim i nemoćnim osobama |  |  |  |  |  | Kontinuirano za vrijeme trajanja projekta |  |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Promidžba i osiguravanje vidljivosti projekta |  |  |  |  |  | Kontinuirano za vrijeme trajanja projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upravljanje projektom i administrativna podrška |  |  |  |  |  | Kontinuirano za vrijeme trajanja projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere |  |  | POLAZNA VRIJEDNOST |  |  |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025. |  |  |  |  | 2026. |  |  |  | 2027. |  |  |  | 2028. |  |  |  | 2029. |  |
| Broj zaposlenih žena iz ciljnih skupina |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| Broj starijih i nemoćnih osoba kojima je pružena pomoć |  |  | 127 |  |  |  | 127 |  |  |  | 130 |  |  |  | 130 |  |  |  | 130 |  |  |
| Povezanost mjere s proračunom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program/aktivnost/projekti |  |  | Razdoblje provedbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025. | 2026. |  |  |  |  | 2027. |  |  |  | 2028. |  |  |  | 2029. |  |  |  | Izvor financiranja |
| Program 1007-Zaželi-program zapošljavanja žena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 1007-01 Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim |  |  | 305.200,00 | 263.800,00 |  |  |  |  | 226.300,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Europska zajednica |
| A 1007-03 Promidžba i vidljivost |  |  | 7.100,00 | 7.100,00 |  |  |  |  | 7.100,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Europska zajednica |
| A 1007-04 Upravljanje projektom i administracija |  |  | 41.500,00 | 89.100,00 |  |  |  |  | 66.600,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Europska zajednica |
| Ukupno program |  |  | 353.800,00 | 360.000,00 |  |  |  |  | 300.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak mjere |  | 1.013.800,00 |  |  |  |  |  |  |  | Oznaka mjere |  |  |  |  |  |  |  | O,R |  |  |  |

Mjera 7. Razvoj i održavanje komunalne infrastrukture

Svrha mjere je osigurati kvalitetan razvoj i kontinuirano održavanje komunalne infrastrukture koja je temelj za život i funkcioniranje lokalne zajednice. Ulaganjima u gradnju i obnovu cesta, javnih prometnih površina, rasvjete, parkirališta, zelenih površina, sportskih i rekreacijskih sadržaja te groblja poboljšavaju se uvjeti stanovanja, sigurnost i dostupnost javnih sadržaja za sve stanovnike. Istodobno, redovito održavanje već izgrađenih objekata omogućuje njihovu trajnost, sigurnu uporabu i ljepši izgled naselja. Mjera doprinosi ravnomjernom razvoju općine, povećava kvalitetu javnih usluga i jača društvenu i prostornu koheziju unutar zajednice.

Mjera će se provoditi kroz programe:

Program 1009 – Program građenja objekata komunalne infrastrukture - usmjeren je na nova ulaganja i izgradnju objekata komunalne infrastrukture na području općine. Obuhvaća izgradnju i modernizaciju nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina poput nogostupa i parkirališta, postavljanje i rekonstrukciju javne rasvjete, uređenje javnih zelenih površina te izgradnju sportskih i rekreacijskih sadržaja. U sklopu programa provodi se izgradnja  potrebnih staza u  groblju u Slavonskom Šamcu, postavljanje zvonika u groblju u Kruševici te osigurava potrebna komunalna infrastruktura za život i funkcioniranje lokalne zajednice. Njegova svrha je stvaranje novih vrijednosti, podizanje komunalnog standarda te osiguranje boljih i sigurnijih uvjeta stanovanja i kretanja stanovništva.

Program 1010 – Program održavanja objekata komunalne infrastrukture - odnosi se na očuvanje, redovito održavanje i funkcionalnost već izgrađenih komunalnih objekata. Obuhvaća održavanje staza, cesta i sličnih građevinskih objekata, troškove potrošnje i održavanja javne rasvjete, uređenje groblja te održavanje javnih i ostalih zelenih površina. Program osigurava da postojeća infrastruktura ostane sigurna, uredna i u funkciji, čime se stanovnicima pruža kvalitetniji i ugodniji životni prostor. Njegova svrha je spriječiti propadanje postojećih resursa, osigurati kontinuitet komunalnih usluga i podići opću kvalitetu života u zajednici.

Uz aktivnosti i projekte koji su planirani u proračunu, za vrijeme mandatnog razdoblja planirani su i sljedeći projekti za koje će biti osigurana sredstva u proračunu:

- Izgradnja trga u Slavonskom Šamcu;

- Uređenje i opremanje nove poslovne zgrade;

- Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarstva prostorom i zgradama Općine Slavonski Šamac;

- ŠRC Topolje – uređenje i opremanje športsko rekreacijskog centra, sportskih i rekreativnih sadržaja, uređenje sadržaja oko jezera;

- Uređenje trga u Kruševici;

- Izgradnja Centra kompetencije u poljoprivredi i hladnjača u suradnji s BPŽ i proizvođačkim organizacijom;

- Izgradnja Interpretacijskog centra;

- Rekonstrukcija ceste K. Zvonimira/I. Kozarca/naselje „Mostogradnja“;

- Izgradnja staza u Ulici Matije Gupca;

- Izgradnja pristupne ceste prema Poduzetničkoj zoni; izgradnja infrastrukture u Poduzetničkoj zoni (rasvjeta, vodovod);

- U suradnji s Brodsko-posavskom županijom i Muzejom Brodske-Posavine rekonstrukcija Kuće Gračan („Muzej“);

- Ograđivanje i uređenja groblja u Slavonskom Šamcu i groblja u Kruševici;

- Projekt „Luka Šamac i šetnica“;

- Izgradnja novih svlačionica, terena i tribina na nogometnom igralištu na području Općine Slavonski Šamac;

- Rekonstrukcija Lovačkog doma, Ribičke kuće , Izviđačkog doma;

- Uređenje šetnice na nasipu kroz centar.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 11. Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture definiranom u Planu razvoja Brodsko-posavske županije 2021.-2027., Strateškom cilju SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti NRS 2030., te SDG 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Tablica 9. Mjera 7. Razvoj i održavanje komunalne infrastrukture

| Nositelj provedbe | Općinski načelnik/JUO Općina Slavonski Šamac |  |  | Odgovorna osoba po sistematizaciji |  |  |  |  |  |  |  |  | Komunalni redar-viši stručni suradnik |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere |  |  |  | Planirani rok postignuća aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok provedbe mjere |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnja i modernizacija nerazvrstanih cesta, nogostupa, prometnih površina i parkirališta. |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Postavljanje, rekonstrukcija i održavanje javne rasvjete |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uređenje i održavanje javnih zelenih površina, sportskih i rekreacijskih sadržaja |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnja i uređenje groblja i pripadajućih staza |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovito održavanje postojećih komunalnih objekata i površina |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere |  | POLAZNA VRIJEDNOST |  |  |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025. |  |  |  |  | 2026. |  |  | 2027. |  |  |  |  | 2028. |  |  |  | 2029. |  |
| Broj izgrađenih i rekonstruiranih prometnih površina i parkirališta |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 9 |  |  |
| Broj postavljenih ili obnovljenih rasvjetnih tijela |  | 15 |  |  |  | 17 |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 27 |  |  |
| Površina uređenih i održavanih zelenih i javnih površina |  | 120 000 m2 |  |  |  | 125 000 m2 |  |  | 1300000 m2 |  |  |  |  | 132000 m2 |  |  |  | 134000 m2 |  |  |
| Broj uređenih groblja |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| Povezanost mjere s proračunom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program/aktivnost/projekti |  |  | Razdoblje provedbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025. |  | 2026. |  |  | 2027. |  |  |  | 2028. |  |  |  | 2029. |  |  |  | Izvor financiranja |
| Program 1009 – Program građenja objekata komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost A1009-01-Nerazvrstane ceste |  |  | 495.775,00 |  | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  | Izvorni proračun i kapitalne pomoći |
| Aktivnost A1009-02- Javne prometne površine |  |  | 133.400,00 |  | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  | Izvorni proračun i tekuće pomoći |
| Aktivnost A1009-03- Dodatna ulaganja i izgradnja javne rasvjete |  |  | 32.000,00 |  | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  | Kapitalne pomoći |
| Aktivnost A1009-04-Javna parkirališta |  |  | 16.000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Izvorni proračun |
| Aktivnost A1009-05-Javne zelene površine |  |  | 2.600,00 |  | 2.600,00 |  |  | 2.600,00 |  |  |  | 2.600,00 |  |  |  | 2.600,00 |  |  |  | Izvorni proračun |
| Aktivnost A1009-06-Uređenje groblja |  |  | 93.300,00 |  | 10.000,00 |  |  | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |  |  |  | Izvorni proračun |
| Ukupno program |  |  | 773.075,00 |  | 162.600,00 |  |  | 162.600,00 |  |  |  | 162.600,00 |  |  |  | 162.600,00 |  |  |  |  |
| Program 1010 – Program održavanja objekata komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost A1010—Staze, ceste i slični građevinski objekti |  |  | 25.000,00 |  | 26.000,00 |  |  | 26.000,00 |  |  |  | 26.000,00 |  |  |  | 26.000,00 |  |  |  | Izvorni proračun |
| Aktivnost A1010-03-Potrošnja i održavanje javne rasvjete |  |  | 24.000,00 |  | 27.000,00 |  |  | 27.000,00 |  |  |  | 27.000,00 |  |  |  | 27.000,00 |  |  |  | Izvorni proračun |
| Aktivnost A1010-04-Uređenje groblja |  |  | 31.300,00 |  | 21.300,00 |  |  | 21.300,00 |  |  |  | 21.300,00 |  |  |  | 21.300,00 |  |  |  | Namjenski prihodi |
| Aktivnost A1010-05- Održavanje i uređenje javnih i ostalih površina |  |  | 66.800,00 |  | 62.000,00 |  |  | 62.000,00 |  |  |  | 62.000,00 |  |  |  | 62.000,00 |  |  |  | Namjenski prihod i izvorni proračun |
| Ukupno program |  |  | 147.100,00 |  | 136.300,00 |  |  | 136.300,00 |  |  |  | 136.300,00 |  |  |  | 136.300,00 |  |  |  | Izvorni proračun/kapitalne pomoći/namjenski prihod |
| Ukupno programi |  |  | 920.175,00 |  | 298.900,00 |  |  | 298.900,00 |  |  |  | 298.900,00 |  |  |  | 298.900,00 |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak mjere |  |  | 2.115.775,00 |  |  |  |  |  |  |  | Oznaka mjere |  |  |  |  |  | O,I |  |  |  |

Mjera 8. Ulaganja, održavanje i obnova objekata i površina u vlasništvu općine

Svrha mjere je očuvanje i unapređenje kvalitete javnih objekata i površina u vlasništvu općine kroz kontinuirana ulaganja, gradnju, obnovu i održavanje. Time se osigurava funkcionalnost i sigurnost, a ujedno se doprinosi razvoju lokalne zajednice, boljoj dostupnosti javnih sadržaja te podizanju standarda života stanovnika. Mjera uključuje i zelenu urbanu obnovu kao doprinos održivom razvoju i očuvanju okoliša.

Mjera će se provoditi kroz program:

Program 1012 – Uređenje i izgradnja ostalih objekata u vlasništvu općine - obuhvaća ulaganja u domove, parkove, igrališta, sportske terene, zemljišta i druge građevinske objekte u vlasništvu općine. Uključuje nabavu opreme i strojeva za održavanje javnih površina, gradnju i rekonstrukciju objekata, te provedbu mjera zelene urbane obnove u skladu s nacionalnim programima. Cilj programa je osigurati očuvanje i razvoj komunalnih objekata i površina, unaprijediti komunalne usluge i pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 11. Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture definiranom u Planu razvoja Brodsko-posavske županije 2021.-2027., Strateškom cilju SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti NRS 2030., te SDG 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Tablica 10. Mjera 8. Ulaganja, održavanje i obnova objekata i površina u vlasništvu općine

| Nositelj provedbe | Općinski načelnik/JUO Općina Slavonski Šamac |  | Odgovorna osoba po sistematizaciji |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komunalni redar-viši stručni suradnik |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere |  |  |  | Planirani rok postignuća aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok provedbe mjere |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulaganja u domove i ostale građevinske objekte u vlasništvu općine |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Održavanje javnih površina, parkova, igrališta i sportskih terena |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradnja i rekonstrukcija objekata u vlasništvu općine |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nabava opreme i strojeva za održavanje komunalnih površina |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedba zelene urbane obnove u skladu s nacionalnim programima |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere |  | POLAZNA VRIJEDNOST |  |  |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025. |  |  |  |  | 2026. |  |  | 2027. |  |  |  |  | 2028. |  |  |  | 2029. |  |
| Broj obnovljenih/izgrađenih objekata |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |
| Površina uređenih javnih i zelenih površina (m²) |  | 120 000 m2 |  |  |  | 125 000 m2 |  |  | 1300000 m2 |  |  |  |  | 132000 m2 |  |  |  | 134000 m2 |  |  |
| Broj nabavljenih strojeva/opreme |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| Broj zaposlenih komunalnih djelatnika |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| Broj posađenih stabala / uređenih zelenih jedinica |  | - |  |  |  | 337/87 |  |  | 14/20 |  |  |  |  | 15/25 |  |  |  | 18/30 |  |  |
| Povezanost mjere s proračunom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program/aktivnost/projekti |  | Razdoblje provedbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025. |  |  | 2026. |  |  | 2027. |  |  |  | 2028. |  |  |  |  | 2029. |  |  | Izvor financiranja |
| Program 1012 - Uređenje i izgradnja ostalih objekata u vlasništvu Općine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost A1012-01-ulaganje u domove i ostale građevinske objekte u vlasništvu općine |  | 1.041.400,00 |  |  | 955.900,00 |  |  | 258.400,00 |  |  |  | 258.400,00 |  |  |  |  | 258.400,00 |  |  | Izvorni proračun/tekuće pomoći/kapitalne pomoći/europska zajednica |
| Aktivnost A1012-02- Održavanje javnih i ostalih površina |  | 5.300,00 |  |  | 5.300,00 |  |  | 5.300,00 |  |  |  | 5.300,00 |  |  |  |  | 5.300,00 |  |  | Namjenski prihodi |
| Aktivnost A1012-03-Gradnja ostalih objekata u vlasništvu općine |  | 73.300,00 |  |  | 65.300,00 |  |  | 65.300,00 |  |  |  | 65.300,00 |  |  |  |  | 65.300,00 |  |  | Izvorni proračun/namjenski prihodi/tekuće pomoći/kapitalne pomoći |
| Aktivnost A1012-05-Zelena urbana obnova |  | 975.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Kapitalne pomoći |
| Ukupno program |  | 2.095.000,00 |  |  | 1.026.500,00 |  |  | 329.000,00 |  |  |  | 329.000,00 |  |  |  |  | 329.000,00 |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak mjere |  | 4.108.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Oznaka mjere |  |  |  |  | R,I |  |  |  |  |

Mjera 9. Unaprjeđenje sustava provođenja zaštite i spašavanja

Svrha mjere je osigurati učinkovitu zaštitu ljudi, imovine i okoliša kroz financiranje i jačanje sustava vatrogastva, civilne zaštite i službi spašavanja. Mjera doprinosi sigurnosti lokalne zajednice, jača kapacitete za pravovremeno reagiranje u izvanrednim situacijama i smanjuje rizike od požara, elementarnih nepogoda i drugih kriznih događaja.

Mjera će se provoditi kroz program:

Program 1002 – Zaštita od požara i civilna zaštita – program je usmjeren na financiranje vatrogasnog društava (DVD-a), Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) te aktivnosti civilne zaštite na području općine. Planirana sredstva pokrivaju troškove rada i opremanja dobrovoljnih vatrogasaca, rashode vezane uz djelovanje civilne zaštite te obveze prema HGSS-u temeljem sporazuma. Program osigurava redovitu i zakonski propisanu podršku ključnim službama koje štite stanovništvo i imovinu, čime se povećava sigurnost i spremnost zajednice za učinkovito reagiranje u kriznim situacijama.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 12. Jačanje upravljanja razvojem definiranom u Planu razvoja Brodsko-posavske županije 2021.-2027., Strateškom cilju SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj NRS 2030., te SDG 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Tablica 11. Mjera 9. Unaprjeđenje sustava provođenja zaštite i spašavanja

| Nositelj provedbe | Općinski načelnik/JUO Općina Slavonski Šamac |  |  | Odgovorna osoba po sistematizaciji |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komunalni redar-viši stručni suradnik |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere |  |  |  |  | Planirani rok postignuća aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok provedbe mjere |  |  |  |  |  |  |  |
| Financiranje i podrška radu dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD-ova) na području općine |  |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Osiguravanje sredstava za rad i djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) |  |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedba aktivnosti civilne zaštite i pokrivanje pripadajućih rashoda |  |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere |  | POLAZNA VRIJEDNOST |  |  |  |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025. |  |  |  |  |  | 2026. |  |  | 2027. |  |  |  |  | 2028. |  |  |  | 2029. |  |
| Broj operativnih vatrogasaca |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| Broj intervencija DVD-a godišnje |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 7 |  |  |
| Povezanost mjere s proračunom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program/aktivnost/projekti |  |  | Razdoblje provedbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025. |  |  | 2026. |  |  | 2027. |  |  |  | 2028. |  |  |  | 2029. |  |  |  | Izvor financiranja |
| Program 1002 – Zaštita od požara i civilna zaštita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost A1002-01 Zaštita od požara |  |  | 35.900,00 |  |  | 22.000,00 |  |  | 22.000,00 |  |  |  | 22.000,00 |  |  |  | 22.000,00 |  |  |  | Izvorni proračun |
| Aktivnost A100-02- Zaštita i spašavanje |  |  | 1.100,00 |  |  | 1.100,00 |  |  | 1.100,00 |  |  |  | 1.100,00 |  |  |  | 1.100,00 |  |  |  | Izvorni proračun |
| Aktivnost A100-04-Civilna zaštita |  |  | 6.175,00 |  |  | 5.220,00 |  |  | 2.720,00 |  |  |  | 2.720,00 |  |  |  | 2.720,00 |  |  |  | Izvorni proračun |
| Ukupno program |  |  | 43.175,00 |  |  | 28.320,00 |  |  | 25.820,00 |  |  |  | 25.820,00 |  |  |  | 25.820,00 |  |  |  | Izvorni proračun |
| Ukupni procijenjeni trošak mjere |  |  | 148.955,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Oznaka mjere |  |  |  |  |  | O |  |  |  |

Mjera 10.Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

Svrha mjere je osigurati kvalitetno, učinkovito i transparentno funkcioniranje općinske uprave kroz jačanje administrativnih i organizacijskih kapaciteta, redovito izvršavanje zakonom propisanih obveza, te pružanje usluga građanima i zajednici. Mjera uključuje unaprjeđenje uvjeta rada zaposlenih, osiguranje potrebne opreme i resursa, provedbu izbornih procesa, te organizaciju događaja od značaja za lokalnu zajednicu.

Mjera će se provoditi kroz program:

Program 1001-Općinska uprava - Ovaj program obuhvaća sve aktivnosti potrebne za redovno i učinkovito funkcioniranje općinske samouprave. Uključuje rad javne uprave i administracije, što podrazumijeva troškove plaća zaposlenih, režijske i tehničke rashode, nabavu opreme i održavanje prostorija i sustava potrebnih za rad. Također, program pokriva troškove provedbe lokalnih izbora, od organizacije biračkih odbora i povjerenstava do osiguravanja materijala i promidžbe. Dio sredstava namijenjen je obilježavanju Dana općine, čime se jača identitet i zajedništvo lokalne zajednice kroz protokolarne i promotivne aktivnosti. Osim toga, program uključuje i osnivanje komunalnog poduzeća Općine Slavonski Šamac, čime se stvaraju preduvjeti za učinkovitije upravljanje i obavljanje komunalnih djelatnosti.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 12. Jačanje upravljanja razvojem definiranom u Planu razvoja Brodsko-posavske županije 2021.-2027., Strateškom cilju SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti NRS 2030., te SDG 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Tablica 12. Mjera 10. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

| Nositelj provedbe | JUO Općina Slavonski Šamac |  |  | Odgovorna osoba po sistematizaciji |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pročelnik JUO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere |  |  |  |  | Planirani rok postignuća aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok provedbe mjere |  |  |  |  |  |  |
| Organizacija i provođenje rada općinske uprave i administracije |  |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |  |  |  |
| Provedba lokalnih izbora na području općine |  |  |  |  | 05/25 i 05/29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizacija i obilježavanje Dana općine |  |  |  |  | Kontinuirano svake godine u 6. mjesecu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osnivanje i početno funkcioniranje komunalnog poduzeća |  |  |  |  | Kontinuirano (za vrijeme trajanja mandata 05/29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere |  | POLAZNA VRIJEDNOST |  |  |  |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025. |  |  |  |  |  | 2026. |  |  | 2027. |  |  |  | 2028. |  |  |  | 2029. |  |
| Broj zaposlenih službenika kojima su redovno isplaćene plaće i naknade |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |
| Broj manifestacija i događaja organiziranih od strane općine |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
| Povezanost mjere s proračunom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program/aktivnost/projekti |  |  | Razdoblje provedbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025. |  |  | 2026. |  |  | 2027. |  |  |  | 2028. |  |  | 2029. |  |  |  | Izvor financiranja |
| Program 1001-Općinska uprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost A1001-01 Javna uprava i administracija |  |  | 427.940,00 |  |  | 409.000,00 |  |  | 409.000,00 |  |  |  | 409.000,00 |  |  | 409.000,00 |  |  |  | Izvorni proračun |
| Aktivnost A1001-02 Provedba lokalnih izbora |  |  | 12.500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 12.500,00 |  |  |  | Izvorni proračun |
| Aktivnost A1001-03 Obilježavanje Dana općine |  |  | 15.000,00 |  |  | 11.000,00 |  |  | 11.000,00 |  |  |  | 11.000,00 |  |  | 11.000,00 |  |  |  | Izvorni proračun |
| Aktivnost A1001-05 Komunalno poduzeće Općine Slavonski Šamac |  |  | 27.900,00 |  |  | 14.000,00 |  |  | 14.000,00 |  |  |  | 14.000,00 |  |  | 14.000,00 |  |  |  | Izvorni proračun |
| Ukupno program |  |  | 483.340,00 |  |  | 434.000,00 |  |  | 434.000,00 |  |  |  | 434.000,00 |  |  | 446.500,00 |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak mjere |  |  | 2.231.840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Oznaka mjere |  |  |  |  | O |  |  |  |

- Okvir za praćenje provedbe

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22), praćenje provedbe definira se kao proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja. Pokazatelji rezultata definiraju se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij kvantificiranosti nužan je kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji se određuju za razdoblje trajanja provedbenog programa, a njihovo ostvarenje prati se na godišnjoj razini kroz izradu godišnjih izvješća o provedbi.

Okvir za praćenje provedbenog programa predstavlja sustavno uređen mehanizam kojim se osigurava redovito praćenje i izvještavanje o provedbi mjera i aktivnosti predviđenih programom. Njegova osnovna svrha je omogućiti prikupljanje i analizu relevantnih podataka radi mjerenja stupnja ostvarenja planiranih rezultata. Praćenje se provodi kontinuirano tijekom cijelog razdoblja provedbe programa te obuhvaća prikupljanje i usporedbu podataka o provedbi mjera s polaznim i planiranim vrijednostima. Rezultati praćenja služe kao podloga za izradu redovitih godišnjih izvješća. Na temelju tako prikupljenih i analiziranih podataka omogućuje se procjena uspješnosti provedbe, pravodobno uočavanje mogućih odstupanja te donošenje odluka o potrebnim prilagodbama, čime se osigurava transparentnost rada i odgovorno upravljanje razvojnim procesima u jedinici lokalne samouprave.

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa prikazuje ostvareni napredak u provedbi planiranih mjera, projekata i aktivnosti te u postizanju definiranih pokazatelja rezultata. Izrađuje ga izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave u suradnji s lokalnim koordinatorom, sukladno smjernicama iz dokumenta Upute za izradu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nakon izrade, izvješće se podnosi predstavničkom tijelu na razmatranje i usvajanje, a obvezno se dostavlja i regionalnom koordinatoru te Koordinacijskom tijelu, odnosno nadležnom središnjem tijelu državne uprave za regionalni razvoj i fondove Europske unije. Po završetku postupka izvješće se javno objavljuje radi osiguravanja transparentnosti. Rok za podnošenje godišnjeg izvješća istječe 15. veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Institucionalni sustav za praćenje i izvješćivanje o provedbi strateških dokumenata od nacionalne i lokalno-područne važnosti temelji se na odredbama članka 32. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22). U njemu su kao dionici definirani: Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Koordinacijsko tijelo, koordinatori za strateško planiranje unutar tijela državne uprave, te regionalni i lokalni koordinatori, kao i ostala javna tijela koja imaju propisane obveze praćenja i izvješćivanja o provedbi strateških akata u skladu sa zakonskim okvirom.

Sukladno Uputama za izradu godišnjeg plana rada, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o radu (Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, studeni 2024.), Godišnji plan rada (GPR) predstavlja operativni alat za provedbu Provedbenog programa, kojim se strateške mjere i ciljevi prenose u konkretne godišnje zadatke. GPR razrađuje mjere iz Provedbenog programa kroz operativne ciljeve s jasno definiranim pokazateljima rezultata, rokovima, nadležnostima i izvorima financiranja, čime se osigurava učinkovita provedba strateških prioriteta. Tako oblikovan, GPR omogućuje planiranje, praćenje, izvještavanje i ocjenjivanje rada tijela javne uprave u skladu s načelima učinkovitosti, zakonitosti i transparentnosti.

Jedinice lokalne(regionalne) samouprave izrađuju Godišnji plan rada, svake godine, najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 30 dana od donošenja ili izmjene provedbenog programa.

Godišnji plan rada je provedbeno-operativni akt s operativnim ciljevima koji se planiraju ostvariti u JLP(R)S u godini, a koji su vezani za:

  - mjere sadržane u Provedbenom programu

  - djelokrug rada JLP(R)S u skladu s uredbom o ustrojstvu i zakonskim aktima

  - unutarnje ustrojstvo i organizaciju JLP(R)S

  - osigurana sredstva u proračunu, ljudske i druge raspoložive resurse.

Tablica 13. Okvir za praćenje provedbe mjera

| Mjera | Rokovi provedbe mjere | Dinamika praćenja | Odgovornost za praćenje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Razvoj i unaprjeđenje odgoja i obrazovanja | Svibanj 2029. | Godišnje | Pročelnik JUO |
| 2. Poticanje poduzetništva i obrtništva | Svibanj 2029. | Godišnje | Pročelnik JUO |
| 3. Promicanje socijalnog blagostanja i stvaranje poticajnog okruženja za obitelj | Svibanj 2029. | Godišnje | Pročelnik JUO |
| 4. Poticanje zapošljavanja i socijalne uključenosti | Svibanj 2029. | Godišnje | Pročelnik JUO |
| 5. Potpora društvenim, kulturnim, sportskim i demografskim aktivnostima | Svibanj 2029. | Godišnje | Pročelnik JUO |
| 6. Poticanje zapošljavanja i socijalne uključenosti | Svibanj 2029. | Godišnje | Pročelnik JUO |
| 7. Razvoj i održavanje komunalne infrastrukture | Svibanj 2029. | Godišnje | Komunalni redar-viši stručni suradnik |
| 8. Ulaganja, održavanje i obnova objekata i površina u vlasništvu općine | Svibanj 2029. | Godišnje | Komunalni redar-viši stručni suradnik |
| 9. Unaprjeđenje sustava provođenja zaštite i spašavanja | Svibanj 2029. | Godišnje | Komunalni redar-viši stručni suradnik |
| 10.Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave | Svibanj 2029. | Godišnje | Pročelnik JUO |

- PRILOG 1. TERMINSKI PLAN PROVEDBE MJERA I OKVIR ZA PRAĆENJE

Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S).

Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S).

Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S).

Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S).

Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S).

Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S).

Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S).

Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S).

Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S).

Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S).