R E P U B L I K A   H R V A T S K A

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC

Slavonski Šamac, lipanj 2026.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O  RADU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA  RAZDOBLJE OD 
01. 01. 2026. DO 30. 06. 2026. GODINE

Sadržaj

1.	Predgovor	2

2.	Najvažniji projekti…………………………………………………………………………….. 3

3.    Kontekst……………………………………………………………………………………….. 4

4.	Organizacijska struktura………………………………………………………………………. 5

5.	Ostvarenja mjera iz Provedbenog programa i ciljevi iz djelokruga rada, operativni ciljevi po

ustrojstvenim jedinicama……………………………………………………………………... 6

6.	Zaključak…………………………………………………………………………………...   20

7.    Prilog-Financijski izvještaji (Izvještaji o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

- Predgovor

Poštovani mještani,

ovaj Polugodišnji izvještaj o radu, za razdoblje od 01. siječnja 2026. godine do 30. lipnja 2026. godine daje najvažnije rezultate i postignuća za  ovo izvještajno razdoblje, a isti je povezan s Godišnjim planom rada Općine Slavonski Šamac za 2026. godinu, sukladno mjerama iz Provedbenog   programa Općine Slavonski Šamac za razdoblje 2025.–2029.

Ovaj Izvještaj o radu je pokazatelji rezultata u svim područjima djelokruga rada općinske uprave u izvještajnom razdoblju, a sadrži ostvarenje planiranih operativnih ciljeva u izvještajnom razdoblju te informacije o financijskom poslovanju Općine Slavonski Šamac

Ovaj dokument predstavlja polugodišnji provedbeno-operativni akt kojim se utvrđuju operativni rezultati ostvarivanja ciljeva i aktivnosti i projekata za prvo polugodište 2026. godine.

Vizija je dugoročna, inspirativna slika budućnosti lokalne zajednice. Ona izražava što Općina želi postati i kako želi izgledati u budućnosti. Vizija ne opisuje pojedinačne projekte, nego daje strateški okvir koji sve buduće aktivnosti usmjerava prema zajedničkom cilju.

Misija definira osnovnu svrhu i odgovornost Općine kao javne institucije. Misija obuhvaća ključne uloge Općine u pružanju javnih usluga, razvoju zajednice, zaštiti interesa građana i upravljanju lokalnim resursima na učinkovit, pravedan i transparentan način.

U ovom izvještajnom razdoblju Općina Slavonski Šamac prati osnovnu viziju (u Poduzetničkoj zoni investitor je u fazi izrade glavnog projekta proizvodnog kapaciteta; na inicijativu Općine Slavonski Šamac „Hrvatske vode“ su započele radove uređenja plaže na rijeci Savi) i misiju (radovi u Pilot projeku razvoja zelene infrastrukture)  iz Provedbenog programa

Vaš načelnik!

2. Najvažniji projekti

U ovom izvještajnom razdoblju Općina Slavonski Šamac aplicirala je i/ili krenula u realizaciju slijedećih projekata:

| Redni broj | NAZIV PROJEKTA | TIJELO ZA APLICIRANJE PROJEKTA UGOVARATELJI NABAVA-EOJN | DATUM PRIJAVE/ UGOVORA/ ODLUKE | APLICIRANI IZNOS/ UGOVORENI IZNOS (EUR) | FAZA REALIZACIJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PILOT PROJEKT RAZVOJA ZELENE INFRASTRUKTURE | “SM GRADNJA” d.o.o. | 06.02.2026. | 796.567,86 | UGOVOR/ REALIZACIJA |
| 2. | RPROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA-EKONSTRUKCIJA CESTE, PARKIRALIŠTA I OBORINSKE ODVODNJE U CRKVENOJ ULICI U SLAV.ŠAMCU | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | 22.05.2026 (PRIJAVA) | 31.250,00 | PRIJAVA NA JAVNI POZIV |
| 3. | OPREMANJE ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U SLAVONSKOM ŠAMCU | LAG SLAVONSKA RAVNICA | 12.06.2026. | 80.119,88 | PRIJAVA |
| 4. | OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA | ŠKRINJICA | 19.06.2026. | 46.815,90 | OTVORENI POSTUPAK-ODLUKA |
| 5. | JAVNO POSLOVNA ZGRADA-IZGRADNJA IV.FUNKCIONALNE CJELINE-TRG | IKS usluge građevinskim strojevima | 23.06.2026. | 238.122,88 | OTVORENI POSTUPAK- ODLUKA |
| 6. | DRUŠTVENI DOM SLAVONSKI ŠAMAC-FAZA II | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU | 24. 06. 2026. | 50.000,00 | UGOVOR |
| 7. | OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA | MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA | 25. 06. 2026. | 44.999,00 | UGOVOR |
| Red. broj | NAZIV PROJEKTA | TIJELO ZA APLICIRANJE PROJEKTA UGOVARATELJI NABAVA-EOJN | DATUM PRIJAVE/ UGOVORA/ ODLUKE | APLICIRANI IZNOS/ UGOVORENI IZNOS (EUR) | FAZA REALIZACIJE |
| 8. | IZGRADNJA I OPREMANJE IGRALIŠTA ZA DJECU | MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA | 25. 06. 2026. | 40.000,00 | UGOVOR |
| 9. | FLAG SAVSKI VEZ | RAZVOJ KAPACITETA LOKALNE RIBARSKE ZAJEDNICE | 30. 06. 2026. | 50.000,00 | PRIJAVA |
| 10. | DRUŠTVENI DOM SLAVONSKI ŠAMAC-FAZA II- GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC/D&B GRADNJA d.o.o. | 30. 06. 2026. | 71.225,62 | ODLUKA-BAGATELNA |

TABLICA: Najvažniji projekti (aplicirani/ugovoreni/u tijeku)

U okviru redovitog funkcioniranja Općine Slavonski Šamac, odnosno izdataka koji su s tim povezani, naglasio bi kako je u ovom izvještajnom razdoblju proveden postupak obvezne preventivne deratizacije (5.422,50 EUR) i postupak obvezne preventivne dezinsekcije (9.687,50 EUR) te financiranje troškova funkcioniranja Dječjeg vrtića „Vila Zvončica“ (13.862,65 EUR).

3. Kontekst

Na ostvarivanje Godišnjeg plana rada utječu razne okolnosti (strateški, ekonomski, fiskalni, politički, socijalni, ekološki….).

Kako je osnovni prihod Općine Slavonski Šamac – prihod o poreza, u ovom izvještajnom razdoblju ključnu ulogu za ostvarivanje zacrtanih ciljeva i projekata imao je fiskalni kontekst – povrat poreza po godišnjoj prijavi građana iz proračuna Općine Slavonski Šamac, što je uvelike utjecalo na pokretanje novih financijskih projekata.

4. Organizacijska struktura

Organizacijska struktura Općine Slavonski Šamac oblikovana je s ciljem učinkovitog provođenja javnih politika, transparentnog upravljanja i pravodobne usluge građanima. Strukturno je podijeljena u sljedeće sastavne dijelove koji se nalaze u Organizacijskoj strukturi Općine Slavonski Šamac shematski prikaz 1.

Shematski prikaz 1. Organizacijska struktura Općine Slavonski Šamac

Izvor: Provedbeni Program Općine Slavonski Šamac za razdoblje 2025.-2029. godine

- 5. Mjere iz Provedbenog programa i ciljevi iz djelokruga rada, operativni ciljevi po ustrojstvenim jedinicama

- Jedinstveni upravni odjel

Mjere iz Provedbenog programa i ciljevi iz djelokruga rada

| mjere/cilja |  | Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja (2025) | Planirana vrijednost pokazatelja (2026) | Ostvarenje pokazatelja (30.06.2026.) | OCJENA PROVEDBE I PREPORUKE ZA IDUĆE RAZDOBLJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Razvoj i unaprjeđenje odgoja i obrazovanja | Broj djece obuhvaćene programom predškole | 12 | 9 | 12 | “postignuto” |
|  |  |  | Broj djece u programu igraonice | 15 | 15 | 14 | “postignuto” |
|  |  |  | Broj učenika kojima su sufinancirani udžbenici | 60 | 61 | n/p | “na pravom putu” Provedba ove aktivnosti je u drugom polugodištu. |
|  |  |  | Broj studenata koji primaju mjesečne stipendije | 25 | 26 | 28 | „postignuto“ |
| 2. |  | Poticanje poduzetništva i obrtništva | Broj novoosnovanih obrta i poduzeća uz potporu programa | 4 | 5 | 0 | „na pravom putu“ Javni poziv za realizaciju nepovratnih potpora novoosnovanim tvrtkama i obrtima objavljen je 17. 06. 2026., a realizacija Zahtjeva biti će u drugom polugodištu |
| 3. |  | Promicanje socijalnog blagostanja i stvaranje poticajnog okruženja za obitelj | Broj odobrenih i isplaćenih jednokratnih pomoći | 8 | 10 | 5 | „na pravom putu“ Dinamika Zahtjeva i odobrenja za jednokratne pomoći odvija se u zadanim okvirima. |
|  |  |  | Sredstva za rad Crvenog križa isplaćena u cijelosti | 1.559,80 | 1.900,00 | 2.015,19 | „postignuto“ |
| 4. |  | Poticanje zapošljavanja i socijalne uključenosti | Broj zaposlenih osoba kroz program javnih radova | 2 | 2 | 0 | „zaslužuje pozornost“ Postoji vjerojatnost da se aktivnost neće provoditi |
|  |  |  | Broj odrađenih projekata i aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture | 5 | 5 | 5 (kontinuirane aktivnosti) |  |
| 5. |  | Potpora društvenim, kulturnim, sportskim i demografskim aktivnostima | Broj udruga kojima su dodijeljena sredstva putem javnog natječaja | 9 | 9 | 10 | „postignuto“ |
|  |  |  | Broj manifestacija i događaja organiziranih ili sufinanciranih na području općine | 7 | 8 | 3 | „umjereni napredak“ U drugom polugodištu planira se organizacija ostalih manifestacija, ali sada ne možemo reći da će ostvarenje dosegnuti 95% cilja. |
|  |  |  | Broj obitelji i djece obuhvaćenih demografskim mjerama | 1/1 | 3/6 | 0 | „zaslužuje pozornost“ U prvom polugodištu nije raspisan Javni poziv za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području naše Općine |
| 6. |  | Poticanje zapošljavanja i socijalne uključenosti | Broj zaposlenih žena iz ciljnih skupina | 20 | 20 | 20 („postignuto“) | „postignuto“ |
|  |  |  | Broj starijih i nemoćnih osoba kojima je pružena pomoć | 127 | 127 | 130 („postignuto“) | „postignuto“ |
| 7. |  | Razvoj i održavanje komunalne infrastrukture | Broj izgrađenih i rekonstruiranih prometnih površina i parkirališta | 5 | 3 | 0 | „umjereni napredak“ U drugom polugodištu planira se realizacija postavljenih ciljeva |
|  |  |  | Broj postavljenih ili obnovljenih rasvjetnih tijela | 15 | 17 | 0 n/p | „zaslužuje pozornost“ U prvom polugodištu nisu postavljana nova rasvjetna tijela. Potrebno je provesti planirane aktivnosti vezane za postavljanje rasvjetnih tijela. |
|  |  |  | Površina uređenih i održavanih zelenih i javnih površina | 120 000 m2 | 125 000 m2 | 1250000 | „na pravom putu“ Nije došlo do promjena površina koje se održavaju u odnosu na prethodna razdoblja |
|  |  |  | Broj uređenih groblja | 2 | 2 | 2 | „postignuto“ |
| 8. |  | Ulaganja, održavanje i obnova objekata i površina u vlasništvu općine | Broj obnovljenih/izgrađenih objekata | 3 | 4 | 1 | „umjereni napredak“ Rezultat pokazuje pozitivan razvoj, ali ne dopušta donošenje zaključka da li će cilj dosegnuti 95% ostvarenja |
|  |  |  | Površina uređenih javnih i zelenih površina (m²) | 120 000 m2 | 125 000 m2 | 125000 | „na pravom putu “ Redovno se održavaju javne i zelene površine, prema ustaljenoj praksi. |
|  |  |  | Broj nabavljenih strojeva/opreme | 1 | 3 | 0 („zaslužuje pozornost“) | „zaslužuje pozornost“ Nije bilo nabave strojeva/oprema. Potrebno je provesti aktivnosti za realizaciju postavljenog cilja. |
|  |  |  | Broj zaposlenih komunalnih djelatnika | 2 | 2 | 2 | „postignuto“ |
|  |  |  | Broj posađenih stabala / uređenih zelenih jedinica | - | 337/87 | 240/0 | „na pravom putu“ Projekt Zelene urbane obnove razvija se u skladu s planiranim aktivnostima |
| 9. |  | Unaprjeđenje sustava provođenja zaštite i spašavanja | Broj operativnih vatrogasaca | 20 | 20 | 20 | „postignuto“ |
|  |  |  | Broj intervencija DVD-a godišnje | 10 | 10 | 1 („umjereni napredak“) | „umjereni napredak“ Zadani cilj se temelji na broju dosadašnjih prosječnih intervencija DVD-a |
| 10. |  | Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave | Broj zaposlenih službenika kojima su redovno isplaćene plaće i naknade | 6 | 6 | 6 | „postignuto“ |
|  |  |  | Broj manifestacija i događaja organiziranih od strane općine | 7 | 8 | 3 | „umjereni napredak“ U ovom polugodištu su održane 3 manifestacije/organizirani događaji. Nije moguće, sa sigurnošću, utvrditi da će zadani cilj biti realiziran s 95%. |

Operativni ciljev

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Ostvarenje outputa (30.06.2026) | Nadležnost | Ocjena provedbe i preporuke za iduće razdoblje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Povećati dostupnost i kvalitetu predškolskog odgoja na području Općine | Kapacitet dječjeg vrtića (broj djece) | 35 | 35 | Općinski načelnik | „postignuto“ |
|  |  | Broj djece obuhvaćene predškolskim odgojem | 15 | 15 | Općinski načelnik | „postignuto“ |
| 1.2 | Osigurati pravovremenu i transparentnu provedbu studentskih potpora putem javnog poziva | broj odobrenih studentskih potpora | 28 | n/p | Općinski načelnik | „na pravom putu“ Studentske potpore odobravaju se studenom, a isplaćuju se tijekom cijele godine (za prethodno razdoblje i na temelju novih podnesenih zahtjeva) |
| 1.3. | Objavljivanje javnog poziva redovitim studentima za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći | Javni poziv objavljen na mrežnim stranicama Općine | 1 | n/p | Pročelnik JUO | „na pravom putu“ Javni poziv se objavljuje u drugom polugodištu. |
| 2.1. | Poticati zapošljavanje, samozapošljavanje te jačanje obrtnika i poduzetnika kroz dodjelu financijskih potpora | Broj osoba zaposlenih putem subvencija | 15 | 0 | Općinski načelnik | „na pravom putu“ U ovom izvještajnom razdoblju objavljen je Javni poziv za realizaciju nepovratnih potpora novoosnovanim tvrtkama i obrtima, a realizacija |
|  |  | Broj obrtnika i poduzetnika koji su primili subvenciju | 7 | 0 | Općinski načelnik | „umjereni napredak“ U ovom izvještajnom razdoblju je objavljen Javni poziv, a realizacija Zahtjeva poduzetnika biti će realizirana u drugom polugodištu. |
| 3.1. | Unaprijediti sustav socijalne skrbi kroz ciljane potpore ranjivim skupinama radi smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. | Broj dodijeljenih jednokratnih novčanih pomoći | 20 | 5 | Općinski načelnik/ Pročelnik JUO | „umjereni napredak“ Na temelju dosadašnjih godišnjih pokazatelja, u drugom polugodištu očekuje se da će pokazatelj dostići najmanje 95% cilja. |
| 4.1. | Provesti programe javnih radova radi zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba | Broj zaposlenih osoba putem mjera aktivne politike zapošljavanja | 2 | 0 | Općinski načelnik/ Pročelnik JUO | „zaslužuje pozornost“ Na temelju raspoloživih informacija/uvjeta, postoji vjerojatnost kako se neće postići planirani cilj (Program Javnih radova) |
| 5.1. | Unaprijediti sportske aktivnosti i poticati uključivanje građana kroz podršku sportskim udrugama i događanjima | Broj organiziranih sportskih natjecanja | 5 | 2 | Općinski načelnik/ Pročelnik JUO | „umjereni napredak“ Ostvareni pokazatelji pokazuju pozitivan razvoj, ali ne možemo zaključiti da li je pokazatelj na pravom putu da postigne svoj cilj (da će dosegnuti najmanje 95% cilja). |
| 5.2. | Podržavati kulturni razvoj i očuvanje tradicije kroz manifestacije te suradnju s kulturnim i vjerskim ustanovama | Broj održanih manifestacija | 7 | 2 | Općinski načelnik/ Pročelnik JUO | „umjereni napredak“ Ostvareni pokazatelji pokazuju pozitivan razvoj, ali ne možemo zaključiti da li je pokazatelj na pravom putu da postigne svoj cilj (da će dosegnuti najmanje 95% cilja). |
| 5.3. | Provesti mjere demografske obnove kroz financijske potpore obiteljima i programe stambenog zbrinjavanja mladih | Broj dodijeljenih potpora za novorođeno dijete | 1 | 8 | Općinski načelnik/ Pročelnik JUO | „postignuto“ |
|  |  | Broj provedenih mjera stambenog zbrinjavanja mladih obitelji | 4 | 0 n/p | Općinski načelnik/ Pročelnik JUO | „zaslužuje pozornost“ U izvještajnom razdoblju nije objavljen Javni poziv za poticanje rješenja stambenog pitanja mladih obitelji. Potrebno je provesti planinare mjere potpore i osigurati ostvarenje pokazatelja do kraja godine. |
| 6.1. | Osigurati kontinuiranu provedbu projekta Zaželi radi zapošljavanja žena i pružanja podrške starijim i ranjivim osobama. | Broj zaposlenih žena preko projekta Zaželi | 20 | 20 | Općinski načelnik/ Referent-projektni asistent | „postignuto“ |
|  |  | Broj korisnika projekta Zaželi | 128 | 130 | Općinski načelnik/ referent-projektni asistent | „postignuto“ |
| 7.1. | Izraditi godišnji programa građenja objekata komunalne infrastrukture radi učinkovitog planiranja ulaganja | Izrađen godišnji program građenja objekata komunalne infrastrukture | 1 | n/p | Općinski načelnik/ JUO Općine Slavonski Šamac | „na pravom putu“ Ova aktivnost realizira se u drugom polugodištu |
| 7.2. | Unaprijediti komunalnu infrastrukturu kroz izgradnju javne rasvjete, parkirališta i drugih objekata te provoditi nadzor nad radovima. | Broj novih rasvjetnih tijela | 10 | 0 | Općinski načelnik | „zaslužuje pozornost“ Nisu postavljena nova rasvjetna tijela. Potrebno je provesti potrebne aktivnosti za realizaciju ovog cilja. |
|  |  | Broj izgrađenih objekata | 1 | 0 n/p | Općinski načelnik | „na pravom putu“ U drugom polugodištu se očekuje realizacija izgradnje parkirališta |
| 7.3. | Izraditi izvješće o provedbi godišnjeg Programa građenja objekata komunalne infrastrukture | Izrađeno izvješće | 1 | 1 („postignuto“) | Općinski načelnik/ Pročelnik JUO | „postignuto“ |
| 7.4. | Izraditi godišnji program održavanja objekata komunalne infrastrukture radi učinkovitog planiranja komunalnih aktivnosti. | Izrađen godišnji program održavanja komunalne infrastrukture | 1 | 1 („postignuto“) | Općinski načelnik/ Pročelnik JUO | „postignuto“ |
| 7.5. | Osigurati redovno i učinkovito održavanje javnih površina, rasvjete i nerazvrstanih cesta tijekom cijele godine. | Broj mjesečnih aktivnosti vezano uz održavanje komunalne infrastrukture | 12 | 1 | Viši stručni suradnik- komunalni redar | „umjeren napredak“ Održavanje javnih površina odvija se po ustaljenom dugogodišnjem tempu |
| 7.6. | Izraditi izvješće o provedbi godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture | Izrađeno izvješće | 1 | 1 | Općinski načelnik/ Pročelnik JUO | „postignuto“ |
| 8.1. | Unaprijediti javne prostore i objekte kroz rekonstrukciju, modernizaciju i ulaganja u društvenu i komunalnu infrastrukturu. | Broj izgrađenih novih objekata | 0 | 0 | Općinski načelnik | „postignuto“ |
|  |  | Broj obnovljenih i rekonstruiranih javnih prostora i objekata | 2 | 1 | Općinski načelnik | „na pravom putu“ Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture. Na temelju dinamike radova očekuje se da će pokazatelj dosegnuti najmanje 95% cilja. |
| 9.1. | Osigurati funkcionalnost i operativnu spremnost DVD-a kroz osposobljavanje članova i ulaganja u opremu. | Broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava | 20 | 20 | Općinski načelnik/ Pročelnica JUO | „postignuto“ |
| 9.2. | Jačati kapacitete civilne zaštite kroz opremanje i uključivanje novih pripadnika | Ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite | 30 (postrojbe+ povjerenici | 30 | Općinski načelnik/ Pročelnica JUO | „postignuto“ |
| 10.1. | Osigurati učinkovit i kvalitetan rad javne uprave kroz nabavu potrebne opreme i provedbu operativnih aktivnosti. | Broj nabavljene opreme za redovan rad | 5 | 10 kom (stolovi za Društveni dom) | Općinski načelnik/ Pročelnica JUO | „postignuto“ |
| 10.2. | Unaprijediti transparentnost javne uprave kroz redovnu objavu akata i dokumenata. | Udio objavljenih akata | 95% | 95% | Pročelnik JUO | „postignuto“ |
| 10.3. | Planirati i provoditi stručna usavršavanja zaposlenika radi jačanja profesionalnih kompetencija. | Broj provedenih stručnih usavršavanja | 1 | 0 | Pročelnik JUO | „na pravom putu“ Do kraja godine očekuje se da će pokazatelj dosegnuti najmanje 95% cilja. |
| 10.4. | Pripremati i usklađivati plan nabave u skladu s potrebama upravnih tijela i propisima | Izrađen plan nabave | 1 | 4 | Pročelnik JUO | „postignuto“ |
| 10.5. | Provoditi postupke jednostavne nabave u skladu s propisima radi osiguranja zakonitog i transparentnog trošenja sredstava. | Broj provedenih nabava | 8 | 4 | Pročelnik JUO | „na pravom putu“ Do kraja godine očekuje se da će pokazatelj dosegnuti najmanje 95% cilja. |

6.  Zaključak

Sumirajući rad općinske uprave i ostvarenje proračuna u proteklom polugodištu, evidentno je da je Općina Slavonski Šamac zadržala stabilan smjer razvoja, uspješno balansirajući između redovnog poslovanja i novih investicija/ investicija koje su u tijeku realizacije.

Provođenje komunalnih, društvenih i socijalnih programa odvijalo se u skladu s planom, no završetak prvog polugodišta jasno pokazuje kako se nalazimo u makroekonomskom okruženju, koje zahtjeva brzu i odgovornu reakciju kroz prilagodbu našeg temeljnog financijskog dokumenta.

Glavni izazov s kojim se općinska uprava suočila u prvih šest mjeseci su ugovorni rokovi izvršenja radova započetih projekata.

U cilju zadržavanja visoke kvalitetu javnih usluga i omogućavanja izvođačima nesmetan dovršetak ugovorenih radova na našem području, nužno je zakonski prilagoditi rashodovnu stranu proračuna s prioritetom završetka započetih investicija u zadanim rokovima.

Kako sam već naglasio, u samom uvodu ovog Izvještaja, da je  osnovni prihod Općine Slavonski Šamac  prihod o poreza te je ključnu ulogu za ostvarivanje zacrtanih ciljeva i projekata imao  fiskalni kontekst – povrat poreza po godišnjoj prijavi građana iz proračuna Općine Slavonski Šamac, što je uvelike utjecalo na pokretanje novih financijskih projekata.

Važno je naglasiti kako smo, u ovom izvještajnom razdoblju, osim gore navedenog – prioritet stavili na apliciranje projekata putem nacionalnih natječaja, što je opisano u samom predgovoru ovog Izvještaja.

Za određene projektne prijedloge u ovom izvještajnom razdoblju Općina Slavonski Šamac je sklopila Ugovore.

Odluke o apliciranim projektnim prijedlozima, za pojedine prijave, kao i potpisivanje Ugovora i realizacija ugovorenih investicija, planira se u drugoj polovici ove proračunske godine.

U Slavonskom Šamcu, 31. srpanj 2026. godine

KLASA: 350-01/25-02/3

URBROJ: 2178-9-01-26-6

OPĆINSKI NAČELNIK

Branislav Milinović, ing.prom